## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE TABOCAL, NO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG. | [5 empty] | DATA: |  | 2025-05-07
LOCAL: ESTRADA VICINAL, NA COMUNIDADE DE TABOCAL, MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG. | [5 empty] | ART.:
RESPONSÁVEL TECNICO: Nádia Ferreira de Melo | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi 03/2025 Não Desonerado | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 24.09%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | Passagem Molhada | [6 empty] | 70947.27 | 88036.6
1.1 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 2273.99 | 2821.77
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 4.5 | 505.33 | 627.06 | 2273.99 | 2821.77
1.2 | Demolição | [6 empty] | 2218.44 | 2752.85
1.2.1 | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 49.1 | 23.88 | 29.63 | 1172.51 | 1454.83
1.2.2 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 2.5 | 203.55 | 252.59 | 508.88 | 631.48
1.2.3 | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M | 28.08 | 15.3 | 18.99 | 429.62 | 533.24 |  | #REF! | 1% | #REF!
1.2.4 | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 4.85 | 8.07 | 10.01 | 39.14 | 48.55
1.2.5 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 17.51 | 3.9 | 4.84 | 68.29 | 84.75
1.3 | Movimento de Terra | [6 empty] | 7316.13 | 9077.42
1.3.1 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 83.19 | 9.84 | 12.21 | 818.59 | 1015.75
1.3.2 | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 83.19 | 9.19 | 11.4 | 764.52 | 948.37
1.3.3 | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 27.73 | 9.19 | 11.4 | 254.84 | 316.12
1.3.4 | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 177.59 | 29.2 | 36.23 | 5185.63 | 6434.09
1.3.5 | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 16.52 | 8.9 | 11.04 | 147.03 | 182.38
1.3.6 | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 59.64 | 2.44 | 3.03 | 145.52 | 180.71
1.4 | Ala de Contenção | [6 empty] | 42589.54 | 52848.72
1.4.1 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 58.94 | 90.03 | 111.72 | 5306.37 | 6584.78
1.4.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 12.33 | 89.55 | 111.12 | 1104.15 | 1370.11
1.4.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 19.92 | 6.93 | 8.6 | 138.05 | 171.31
1.4.4 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0.99 | 867.92 | 1077 | 859.24 | 1066.23
1.4.5 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 158.8 | 9.85 | 12.22 | 1564.18 | 1940.54
1.4.6 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 153.9 | 9.81 | 12.17 | 1509.76 | 1872.96
1.4.7 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 219.5 | 9.66 | 11.99 | 2120.37 | 2631.81
1.4.8 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 150 | 8.88 | 11.02 | 1332 | 1653
1.4.9 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 6.2 | 142.85 | 177.26 | 885.67 | 1099.01
1.4.10 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 36 | 136.44 | 169.31 | 4911.84 | 6095.16
1.4.11 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 29.15 | 127.83 | 158.62 | 3726.24 | 4623.77
1.4.12 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 9.95 | 549.97 | 682.46 | 5472.2 | 6790.48
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 9.95 | 321.53 | 398.99 | 3199.22 | 3969.95
1.4.14 | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 40.16 | 127.79 | 158.57 | 5132.05 | 6368.17
1.4.15 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 123.61 | 42.85 | 53.17 | 5296.69 | 6572.34
1.4.16 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 1.39 | 22.67 | 28.13 | 31.51 | 39.1
1.5 | Drenagem | [6 empty] | 16549.17 | 20535.84
1.5.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.75 | 801.01 | 993.97 | 2202.78 | 2733.42
1.5.2 | 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 17 | 748.95 | 929.37 | 12732.15 | 15799.29
1.5.3 | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | SINAPI | M | 11.2 | 56.03 | 69.53 | 627.54 | 778.74
1.5.4 | 103930 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 1.19 | 829.16 | 1028.9 | 986.7 | 1224.39
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 88036.6 | 88471.6
| Nádia Ferreira de Melo |  |  |  | HERIVELTO ALVES LUIZ
| ENGENHEIRA CIVIL CREA: 45.774/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILâNDIA-MG

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA : | EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE TABOCAL, NO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG.
DESCRIÇÃO DA OBRA: | EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABOCAL, MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA/MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.
ENDEREÇO: | ESTRADA VICINAL, NA COMUNIDADE DE TABOCAL, MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG. | [5 empty] | Data: | 2025-05-07
RESPONSÁVEL TECNICO: | Nádia Ferreira de Melo | [5 empty] | Art.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG | [6 empty] | ISS: | 4% | BDI: | 24.09%
1.0 | PASSAGEM MOLHADA
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM: | 1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Placa de Obra (3,00x1,50) |  |  | 3 | 1.5 |  |  |  | 1 | 4.5
TOTAL | [8 empty] | 4.5
1.2 |  | DEMOLIÇÃO
ITEM: | 1.2.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Área de Intervenção |  |  |  |  | 49.1 |  |  | 1 | 49.1
TOTAL | [8 empty] | 49.1
ITEM: | 1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Demolição do Muro Existente - Meidas retiradas in loco |  |  | 5 | 0.2 | 2.5 |  |  | 1 | 2.5
TOTAL | [8 empty] | 2.5
ITEM: | 1.2.3 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
Meio-Fio |  |  | 7.02 |  |  |  |  | 2 | 14.04
Sarjeta |  |  | 7.02 |  |  |  |  | 2 | 14.04
TOTAL | [8 empty] | 28.08
ITEM: | 1.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Volume (m) | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Área de Intervenção |  |  |  |  | 0.03 | 49.1 |  | 1 | 1.47
Demolição do Muro Existente - Meidas retiradas in loco | [6 empty] | 2.5 | 1 | 2.5
Meio-Fio |  |  | 7.02 | 0.15 | 0.22 |  |  | 2 | 0.46
Sarjeta |  |  | 7.02 | 0.3 | 0.1 |  |  | 2 | 0.42
TOTAL | [8 empty] | 4.85
ITEM: | 1.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA)
Descrição |  |  | Volume Escavado (m³) |  | DMT |  |  | Repetição | Volume Total x Distância (m³xKM) | Observações
Volume de Carga |  |  | 4.85 |  | 3.61 |  |  | 1 | 17.51
TOTAL | [8 empty] | 17.51
1.3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
ITEM: | 1.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Área de Intervenção h=3,50 metros |  |  | 7.9 | 7.02 | 1.5 |  |  | 1 | 83.19 | Devido à ausência, na base do SINAPI, de um item específico que contemple a escavação completa com profundidade de 3,5 metros, conforme a necessidade da obra, optamos por dividir a escavação em três itens distintos, de forma a representar adequadamente os serviços executados. Itens 1.3.1; 1.3.2 e 1.3.3
TOTAL | [8 empty] | 83.19
ITEM: | 1.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Área de Intervenção h=3,50 metros |  |  | 7.9 | 7.02 | 1.5 |  |  | 1 | 83.19 | Devido à ausência, na base do SINAPI, de um item específico que contemple a escavação completa com profundidade de 3,5 metros, conforme a necessidade da obra, optamos por dividir a escavação em três itens distintos, de forma a representar adequadamente os serviços executados. Itens 1.3.1; 1.3.2 e 1.3.3
TOTAL | [8 empty] | 83.19
ITEM: | 1.3.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Área de Intervenção h=3,50 metros |  |  | 7.9 | 7.02 | 0.5 |  |  | 1 | 27.73 | Devido à ausência, na base do SINAPI, de um item específico que contemple a escavação completa com profundidade de 3,5 metros, conforme a necessidade da obra, optamos por dividir a escavação em três itens distintos, de forma a representar adequadamente os serviços executados. Itens 1.3.1; 1.3.2 e 1.3.3
TOTAL | [8 empty] | 27.73
ITEM: | 1.3.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Descrição |  |  | Volume Escavado (m³) | Vol. Lastro Magro Tubo(m³) | Vol. Tubo de Concreto (m³) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Reaterro da área de intervenção |  |  | 194.11 | 2.75 | 13.77 |  |  | 1 | 177.59 | O reaterro será executado na área de intervenção, considerando o volume escavado e descontando o volume ocupado pelas manilhas instaladas
TOTAL | [8 empty] | 177.59
ITEM: | 1.3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Descrição |  |  | Vol. Escavado (m³) | Volume de Reaterro (m³) |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
|  |  | 194.11 | 177.59 |  |  |  | 1 | 16.52
TOTAL | [8 empty] | 16.52
ITEM: | 1.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA)
Descrição |  |  | Volume Carga (m³) |  | DMT |  |  | Repetição | Volume Total x Distância (m³xKM) | Observações
|  |  | 16.52 |  | 3.61 |  |  | 1 | 59.64
TOTAL | [8 empty] | 59.64
1.4 |  | ALA DE CONTENÇÃO
ITEM: | 1.4.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
Ala de Contenção |  | 3,48+2,5+2,5+0,3+0,3+2,38+3,23+2,38 | 17.07 |  |  |  |  | 2 | 34.14
Sapata 85x85 cm |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 4 | 13.6
Sapata 70x70 cm |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 4 | 11.2
TOTAL | [8 empty] | 58.94
ITEM: | 1.4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Largura (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Altura/Espessura (m) + 5cm p/ o lastro |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Vigas Baldrames Ala de Contenção VB1-VB4 |  | 6,39+6,39 | 12.98 | 0.4 | 0.35 |  |  | 1 | 1.82
Vigas Baldrames Ala de Contenção VB2-VB3-VB5-VB6-VB7-VB9 |  | 2,88+2,88+2,05+2,05+2,05+2,05 | 14.16 | 0.5 | 0.35 |  |  | 1 | 2.48
Sapata 85x85 cm |  |  | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  | 4 | 4.63
Sapata 70x70 cm |  |  | 0.9 | 0.9 | 1.05 |  |  | 4 | 3.4
TOTAL | [8 empty] | 12.33
ITEM: | 1.4.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Largura (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Altura/Espessura (m) + 5cm p/ o lastro |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Vigas Baldrames Ala de Contenção VB1-VB4 |  |  | 12.98 | 0.4 |  |  |  | 1 | 5.19
Vigas Baldrames Ala de Contenção VB2-VB3-VB5-VB6-VB7-VB9 |  |  | 14.16 | 0.5 |  |  |  | 1 | 7.08
Sapata 85x85 cm |  |  | 1.05 | 1.05 |  |  |  | 4 | 4.41
Sapata 70x70 cm |  |  | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 4 | 3.24
TOTAL | [8 empty] | 19.92
ITEM: | 1.4.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Largura (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Altura/Espessura (m) + 5cm p/ o lastro |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Vigas Baldrames Ala de Contenção VB1-VB4 |  |  | 12.98 | 0.4 | 0.05 |  |  | 1 | 0.26
Vigas Baldrames Ala de Contenção VB2-VB3-VB5-VB6-VB7-VB9 |  |  | 14.16 | 0.5 | 0.05 |  |  | 1 | 0.35
Sapata 85x85 cm |  |  | 1.05 | 1.05 | 0.05 |  |  | 4 | 0.22
Sapata 70x70 cm |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.05 |  |  | 4 | 0.16
TOTAL | [8 empty] | 0.99
ITEM: | 1.4.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Fundação |  |  | 62.5 |  |  |  |  | 1 | 62.5
Nivel 1 - 2,50m |  |  | 56.8 |  |  |  |  | 1 | 56.8
Nivel 2 - 3,50m |  |  | 39.5 |  |  |  |  | 1 | 39.5
TOTAL | [8 empty] | 158.8
ITEM: | 1.4.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Fundação |  | 108,10+45,8 | 153.9 |  |  |  |  | 1 | 153.9
TOTAL | [8 empty] | 153.9
ITEM: | 1.4.8 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Fundação |  | 93,3+60,4 | 153.7 |  |  |  |  | 1 | 153.7
Nivel 1 - 2,50m |  |  | 16.4 |  |  |  |  | 1 | 16.4
Nivel 2 - 3,50m |  |  | 49.4 |  |  |  |  | 1 | 49.4
TOTAL | [8 empty] | 219.5
ITEM: | 1.4.9 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Fundação |  |  | 47.9 |  |  |  |  | 1 | 47.9
Nivel 1 - 2,50m |  |  | 86.3 |  |  |  |  | 1 | 86.3
Nivel 2 - 3,50m |  |  | 15.8 |  |  |  |  | 1 | 15.8
TOTAL | [8 empty] | 150
ITEM: | 1.4.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) | Nº de Lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Sapata 85x85 cm |  |  | 0.85 | 0.25 | 4 |  |  | 4 | 3.4
Sapata 70x70 cm |  |  | 0.7 | 0.25 | 4 |  |  | 4 | 2.8
TOTAL | [8 empty] | 6.2
ITEM: | 1.4.11 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) | Nº de Lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Pilares de Arranque |  |  | 0.3 | 0.75 | 4 |  |  | 8 | 7.2
Pilares Nivel 1 - 2,5m |  |  | 0.3 | 2.5 | 4 |  |  | 4 | 12
Pilares Nivel 2 - 3,5m |  |  | 0.3 | 3.5 | 4 |  |  | 4 | 16.8
TOTAL | [8 empty] | 36
ITEM: | 1.4.12 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) | Nº de Lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Vigas Baldrames |  | 6,39*2+2,88*2+2,05*4 | 26.74 | 0.3 | 2 |  |  | 1 | 16.04
Vigas Nivel 1 - 2,5m |  | 2,88+2,88 | 5.76 | 0.3 | 2 |  |  | 1 | 3.46
Vigas Nivel 2 - 3,5m |  | 2,88*2+2,58*4 | 16.08 | 0.3 | 2 |  |  | 1 | 9.65
TOTAL | [8 empty] | 29.15
ITEM: | 1.4.13 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Descrição |  |  | Volume (m³) |  |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Fundação |  | 3,85+2,08 | 5.93 |  |  |  |  | 1 | 5.93 | Volume retirado do projeto (Eberick)
Nivel 1 - 2,50m |  |  | 2.32 |  |  |  |  | 1 | 2.32
Nivel 2 - 3,50m |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 1 | 1.7
TOTAL | [8 empty] | 9.95
ITEM: | 1.4.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Descrição |  |  | Volume (m³) |  |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Fundação |  |  | 5.93 |  |  |  |  | 1 | 5.93
Nivel 1 - 2,50m |  |  | 2.32 |  |  |  |  | 1 | 2.32
Nivel 2 - 3,50m |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 1 | 1.7
TOTAL | [8 empty] | 9.95
ITEM: | 1.4.15 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Parede Ala Base 2,5m |  | Media da Altura (2,5+3,5)/2 | 2.5 | 3 |  |  |  | 4 | 30
Parede Ala Base 3,48m |  | Altura 1,46 | 3.48 | 1.46 |  |  |  | 2 | 10.16
TOTAL | [8 empty] | 40.16
ITEM: | 1.4.16 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura / Espessura (m) | Nº de Lados |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Sapata 85x85 cm - Laterais |  |  | 0.85 |  | 0.25 | 4 |  | 4 | 3.4
Sapata 85x85 cm - Face Superior |  |  | 0.85 | 0.85 |  | 1 |  | 4 | 2.89
Sapata 70x70 cm - Laterais |  |  | 0.7 |  | 0.25 | 4 |  | 4 | 2.8
Sapata 70x70 cm - Face Superior |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 1 |  | 4 | 1.96
Pilares de Arranque |  |  | 0.3 |  | 0.75 | 4 |  | 8 | 7.2
Alas de Contenção |  | Media da Altura (2,5+3,5)/2 | 8.78 |  | 3 | 2 |  | 2 | 105.36
TOTAL | [8 empty] | 123.61
ITEM: | 1.4.17 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
Descrição |  |  | Volume Escavado (m³) | Lastro Magro (m³) | Volume de Concreto (m³) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
|  |  | 12.33 | 0.99 | 9.95 |  |  | 1 | 1.39
TOTAL | [8 empty] | 1.39
1.5 |  | DRENAGEM
ITEM: | 1.5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura / Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Base de Apio dos Tubos de Concreto |  |  | 7.9 | 3.48 | 0.1 |  |  | 1 | 2.75
TOTAL | [8 empty] | 2.75
ITEM: | 1.5.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
Tubo de Concreto 1200mm |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 2 | 17
TOTAL | [8 empty] | 17
ITEM: | 1.5.3 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
Dreno |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 4 | 11.2
TOTAL | [8 empty] | 11.2
ITEM: | 1.5.4 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022
Descrição |  |  | Área (m²) | Altura / Espessura (m) |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Dissipador de Energia |  |  | 11.85 | 0.1 |  |  |  | 1 | 1.19
TOTAL | [8 empty] | 1.19
| Nádia Ferreira de Melo |  |  |  |  | HERIVELTO ALVES LUIS
| ENGENHEIRA CIVIL CREA: 45.774/D |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE TABOCAL, NO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG. |  | DATA: |  | 2025-05-07
LOCAL: ESTRADA VICINAL, NA COMUNIDADE DE TABOCAL, MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG. |  | ART.:
RESPONSÁVEL TECNICO: Nádia Ferreira de Melo |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi 03/2025 Não Desonerado |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 24.09%
OBRA: | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
1.1 | Serviços Preliminares | Físico % | 3.205% | 100%
|  | Financeiro | 2821.77 | 2821.77
1.2 | Demolição | Físico % | 3.127% | 100%
|  | Financeiro | 2752.85 | 2752.85
1.3 | Movimento de Terra | Físico % | 10.31% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 9077.42 | 4538.71 | 4538.71
1.4 | Ala de Contenção | Físico % | 60.03% | 60% | 40%
|  | Financeiro | 52848.72 | 31709.232 | 21139.488
1.5 | Drenagem | Físico % | 23.33% |  | 100%
|  | Financeiro | 20535.84 | 0 | 20535.84
TOTAL |  | Físico % | 100% | 47.51% | 52.49%
|  | Financeiro | 88036.6 | 41822.56 | 46214.04
Nádia Ferreira de Melo
ENGENHEIRA CIVIL CREA: 45.774/D
HERIVELTO ALVES LUIS
PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG