## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADAS NA SEDE MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA E NA COMUNIDADE DE LARANJÃO | [5 empty] | DATA: |  | 2025-07-09
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADE DE LARANJÃO, GLAUCILÂNDIA-MG. | [5 empty] | ART.: |  | MG20254069805
RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA . | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2025 DESONERADO, SETOP 01/2025, ORSE 04/2025. | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 27.35%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) | [6 empty] | 98223.2 | 125079.37
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1179.54 | 1502.14
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | un | 1 | 1179.54 | 1502.14 | 1179.54 | 1502.14
1.2 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SEDE MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA | [6 empty] | 30810.62 | 39233.54
1.2.1 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 1% | #VALUE!
1.2.1.1 | ED-48458 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | un | 21 | A CARGO DA PREFEITURA
1.2.1.2 | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | un | 14 | A CARGO DA PREFEITURA
1.2.1.3 | S09420 | Remoção de grelha p/ ralo | ORSE | un | 6 | A CARGO DA PREFEITURA |  |  |  | #REF! | 1% | #REF!
1.2.1.4 | ED-48512 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | m2 | 13.12 | A CARGO DA PREFEITURA
1.2.2 | LAVANDERIA (ALVENÁRIA, REVESTIMENTO E COBERTURA) | [6 empty] | 1821.01 | 2319.06
1.2.2.1 | ED-48194 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | SETOP | m2 | 6.92 | 63.04 | 80.28 | 436.24 | 555.54
1.2.2.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 13.83 | 5.07 | 6.46 | 70.12 | 89.34 | #REF! | 1% | #REF!
1.2.2.3 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | SETOP | m2 | 13.83 | 37.02 | 47.14 | 511.99 | 651.95
1.2.2.4 | ED-33940 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL (CANALETE 49 OU 90/KALHETA/ KALHETÃO), EXCLUSIVE TELHAS | SETOP | m2 | 9.63 | 40.18 | 51.17 | 386.93 | 492.77
1.2.2.5 | ED-48423 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | SETOP | m2 | 9.63 | 43.17 | 54.98 | 415.73 | 529.46
1.2.3 | PINTURA | [6 empty] | 24011.51 | 30574.64
1.2.3.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | SETOP | m2 | 702.36 | 3.16 | 4.02 | 2219.46 | 2823.49
1.2.3.2 | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | SETOP | m2 | 182.39 | 3.58 | 4.56 | 652.96 | 831.7
1.2.3.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 702.36 | 4.47 | 5.69 | 3139.55 | 3996.43
1.2.3.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 182.39 | 5.44 | 6.93 | 992.2 | 1263.96
1.2.3.5 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 439.36 | 9.46 | 12.05 | 4156.35 | 5294.29
1.2.3.6 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 182.39 | 11.85 | 15.09 | 2161.32 | 2752.27
1.2.3.7 | ED-9917 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | SETOP | m2 | 262.58 | 27.14 | 34.56 | 7126.42 | 9074.76
1.2.3.8 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 59.22 | 17.94 | 22.85 | 1062.41 | 1353.18
1.2.3.9 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | SETOP | m2 | 73.36 | 34.09 | 43.41 | 2500.84 | 3184.56
1.2.4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3414.1 | 4348.08
1.2.4.1 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 21 | 92.55 | 117.86 | 1943.55 | 2475.06
1.2.4.2 | 00001328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | SINAPI | KG | 60.91 | 10.55 | 13.44 | 642.6 | 818.63
1.2.4.3 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 1 | 827.95 | 1054.39 | 827.95 | 1054.39
1.2.5 | METAIS | [6 empty] | 1564 | 1991.76
1.2.5.1 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 72.86 | 92.79 | 582.88 | 742.32
1.2.5.2 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 6 | 126.51 | 161.11 | 759.06 | 966.66
1.2.5.3 | ED-49946 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM | SETOP | un | 6 | 37.01 | 47.13 | 222.06 | 282.78
1.3 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) COMUNIDADE DE LARANJÃO | [6 empty] | 66233.04 | 84343.69
1.3.1 | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO | [6 empty] | 0 | 0
1.3.1.1 | ED-48458 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | un | 10 | A CARGO DA PREFEITURA
1.3.1.2 | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | un | 20 | A CARGO DA PREFEITURA
1.3.1.3 | ED-48471 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | un | 6 | A CARGO DA PREFEITURA
1.3.1.4 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 14.49 | A CARGO DA PREFEITURA
1.3.1.5 | 102191 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 9.72 | A CARGO DA PREFEITURA
1.3.1.6 | ED-48437 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | m2 | 0.88 | A CARGO DA PREFEITURA
1.3.1.7 | ED-48512 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | SETOP | m2 | 1.66 | A CARGO DA PREFEITURA
1.3.1.8 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 15.14 | A CARGO DA PREFEITURA
1.3.2 | COMPRESSOR (ALVENARIA, REVESTIMEO E COBERTURA) | [6 empty] | 663.34 | 844.77
1.3.2.1 | ED-48194 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | SETOP | m2 | 3.6 | 63.04 | 80.28 | 226.94 | 289.01
1.3.2.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SINAPI | M2 | 7.2 | 5.07 | 6.46 | 36.5 | 46.51
1.3.2.3 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | SETOP | m2 | 7.2 | 37.02 | 47.14 | 266.54 | 339.41
1.3.2.4 | ED-33940 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL (CANALETE 49 OU 90/KALHETA/ KALHETÃO), EXCLUSIVE TELHAS | SETOP | m2 | 1.6 | 40.18 | 51.17 | 64.29 | 81.87
1.3.2.5 | ED-48423 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | SETOP | m2 | 1.6 | 43.17 | 54.98 | 69.07 | 87.97
1.3.3 | PINTURA | [6 empty] | 25728.8 | 32761.27
1.3.3.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | SETOP | m2 | 795.29 | 3.16 | 4.02 | 2513.12 | 3197.07
1.3.3.2 | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | SETOP | m2 | 182.39 | 3.58 | 4.56 | 652.96 | 831.7
1.3.3.3 | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 795.29 | 4.47 | 5.69 | 3554.95 | 4525.2
1.3.3.4 | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 182.39 | 5.44 | 6.93 | 992.2 | 1263.96
1.3.3.5 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 545.97 | 9.46 | 12.05 | 5164.88 | 6578.94
1.3.3.6 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SINAPI | M2 | 182.39 | 11.85 | 15.09 | 2161.32 | 2752.27
1.3.3.7 | ED-9917 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | SETOP | m2 | 248.3 | 27.14 | 34.56 | 6738.86 | 8581.25
1.3.3.8 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 59.22 | 17.94 | 22.85 | 1062.41 | 1353.18
1.3.3.9 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | SETOP | m2 | 84.72 | 34.09 | 43.41 | 2888.1 | 3677.7
1.3.4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 23004.43 | 29296.38
1.3.4.1 | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 14 | 92.55 | 117.86 | 1295.7 | 1650.04
1.3.4.2 | 00001328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | SINAPI | KG | 60.91 | 10.55 | 13.44 | 642.6 | 818.63
1.3.4.3 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 827.95 | 1054.39 | 1655.9 | 2108.78
1.3.4.4 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 3.36 | 804.26 | 1024.23 | 2702.31 | 3441.41
1.3.4.5 | 100690 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, ESPESSURA DE 3,5CM. (PORTA COMPLETA) | SINAPI | UN | 3 | 943.21 | 1201.18 | 2829.63 | 3603.54
1.3.4.6 | ED-51156 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | SETOP | m2 | 9.72 | 190.2 | 242.22 | 1848.74 | 2354.38
1.3.4.7 | I37562S | Portao de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 x 1/4" na vertical, sem requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas | ORSE | m2 | 8.16 | 490.43 | 624.56 | 4001.91 | 5096.41
1.3.4.8 | S13779 | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. | ORSE | m | 9.17 | 700.92 | 892.62 | 6427.44 | 8185.33
1.3.4.9 | ED-6617 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG- 18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO) | SETOP | m2 | 4.66 | 343.39 | 437.31 | 1600.2 | 2037.86
1.3.5 | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 4569.65 | 5819.47
1.3.5.1 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 8 | 72.86 | 92.79 | 582.88 | 742.32
1.3.5.2 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 126.51 | 161.11 | 632.55 | 805.55
1.3.5.3 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SINAPI | UN | 6 | 395.98 | 504.28 | 2375.88 | 3025.68
1.3.5.4 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 5 | 13.23 | 16.85 | 66.15 | 84.25
1.3.5.5 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | SETOP | m2 | 0.88 | 390.7 | 497.56 | 343.82 | 437.85
1.3.5.6 | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 568.37 | 723.82 | 568.37 | 723.82
1.3.6 | MURO DIVISÓRIO | [6 empty] | 12266.82 | 15621.8
1.3.6.1 | ED-50395 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | SETOP | m | 27.1 | 452.65 | 576.45 | 12266.82 | 15621.8
VALOR TOTAL | [8 empty] | 125079.37
|  | KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  | HERIVELTO ALVES LUIS
|  | ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  | PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA : | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADAS NA SEDE MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA E NA COMUNIDADE DE LARANJÃO
DESCRIÇÃO DA OBRA: | EXECUÇÃO DAREFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADAS NA SEDE MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA E NA COMUNIDADE DE LARANJÃOLOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA/MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.
ENDEREÇO: | SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADE DE LARANJÃO, GLAUCILÂNDIA-MG. | [5 empty] | Data: | 2025-07-09
RESPONSÁVEL TECNICO: | KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA | [5 empty] | Art.: | MG20254069805
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG | [6 empty] | ISS: | 4% | BDI: | 27.35%
1.0 |  | REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM: | 1.1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (UNID) | Observações
Placa de Obra (3,00x1,50) | [7 empty] | 1 | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
1.2 |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SEDE MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA -MG
1.2.1 |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
ITEM: | 1.2.1.1 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (UNID) | Observações
QUADRO DE DEMOLIÇÃO - FECHADURAS | [7 empty] | 21 | 21 | A CARGO DA PREFEITURA
TOTAL | [8 empty] | 21
ITEM: | 1.2.1.2 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVE
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (UNID) | Observações
QUADRO DE DEMOLIÇÃO - TORNEIRAS |  | 8+6 | [5 empty] | 14 | 14 | A CARGO DA PREFEITURA
TOTAL | [8 empty] | 14
ITEM: | 1.2.1.3 | Remoção de grelha p/ ralo
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (UNID) | Observações
QUADRO DE DEMOLIÇÃO - RALOS | [7 empty] | 6 | 6 | A CARGO DA PREFEITURA
TOTAL | [8 empty] | 6
ITEM: | 1.2.3.4 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE IÇAMENTO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
TREMOÇÃO DO TELHADO |  |  | 5.31 | 2.47 |  |  |  | 1 | 13.12 | A CARGO DA PREFEITURA
TOTAL | [8 empty] | 13.12
1.2.2 |  | LAVANDERIA (ALVENARIA, REVESTIMENTO E COBERTURA)
ITEM: | 1.2.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  |  | 2.47 | 2.8 |  |  |  | 1 | 6.92
TOTAL | [8 empty] | 6.92
ITEM: | 1.2.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Nº de lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  |  | 2.47 | 2.8 | 2 |  |  | 1 | 13.83
TOTAL | [8 empty] | 13.83
ITEM: | 1.2.2.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Nº de lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  |  | 2.47 | 2.8 | 2 |  |  | 1 | 13.83
TOTAL | [8 empty] | 13.83
ITEM: | 1.2.2.4 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL (CANALETE 49 OU 90/KALHETA/ KALHETÃO), EXCLUSIVE TELHAS
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  |  | 3.9 | 2.47 |  |  |  | 1 | 9.63
TOTAL | [8 empty] | 9.63
ITEM: | 1.2.2.5 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  |  | 3.9 | 2.47 |  |  |  | 1 | 9.63
TOTAL | [8 empty] | 9.63
1.2.3 |  | PINTURA
ITEM: | 1.2.3.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Interna das Janelas / Portas (m²) | Área Externas das Janelas / Portas (m²) |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
I.S. Masc. |  | 1,7+1,7+2+2 | 7.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 6.29
I.S. Fem. |  | 1,7+1,7+2+2 | 7.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 6.29
Centro de Informática |  | 2,15+2,15+2+2 | 8.3 | 2.95 | 3.48 |  |  | 1 | 21.01
I.S. Consutório |  | 1,2+2+1,2+2 | 6.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.44
Consultório 01 |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 5.16 |  |  | 1 | 30.24
Consultório 03 |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 3.48 |  |  | 1 | 31.92
Sala de Repouso e Observação |  | 6,15+3+6,15+3 | 18.3 | 2.95 | 5.91 |  |  | 1 | 48.08
Esterilixação |  | 1,85+3+1,85+3 | 9.7 | 0.85 |  |  |  | 1 | 8.25
Expurgo |  | 1,6+3+1,6+3 | 9.2 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.82
Vestiário Feminino |  | 1,66+1,66+3+3 | 9.32 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.92
DML |  | 1,65+1,65+1,35+1,35 | 6 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.1
Lixo |  | 1,5+1,5+1,65+1,65 | 6.3 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.36
Vestiário Maculino |  | 1,6+3+1,6+3 | 9.2 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.82
Copa |  | 1,85+3+1,85+3 | 9.7 | 0.85 |  |  |  | 1 | 8.25
Eletrocardiograma |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 3.12 |  |  | 1 | 32.28
Sala de Curativo e Coleta |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 3.12 |  |  | 1 | 32.28
Sala de Vacina |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 5.16 |  |  | 1 | 30.24
Consultório 02 |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 3.48 |  |  | 1 | 31.92
Sala de Espera |  | 7,2+7,2+5,85+1+1+1+3,15 | 26.4 | 2.95 | 14.94 |  |  | 1 | 62.94
Circulação |  | 8,62+8,62+1,5+1,5+9,39+9,39+1,5 | 40.52 | 2.95 | 24.57 |  |  | 1 | 94.96
Lavanderia |  | 2,47+2,47+2,47+2,47+3,60 | 13.48 | 2.95 |  |  |  | 1 | 39.77
Área Externa |  | 25,66+25,66+8,1+8,1 | 67.52 | 3.2 |  | 37.88 |  | 1 | 178.18
TOTAL | [8 empty] | 702.36
ITEM: | 1.2.3.2 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA
Descrição |  |  | Área (m²) |  |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
I.S. Masc. |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 1 | 3.4
I.S. Fem. |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 1 | 3.4
Centro de Informática |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 1 | 4.3
I.S. Consutório |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 1 | 2.4
Consultório 01 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
Consultório 03 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
Sala de Repouso e Observação |  |  | 18.45 |  |  |  |  | 1 | 18.45
Esterilixação |  |  | 5.55 |  |  |  |  | 1 | 5.55
Expurgo |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 1 | 4.8
Vestiário Feminino |  |  | 4.95 |  |  |  |  | 1 | 4.95
DML |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 1 | 2.2
Lixo |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 1 | 2.5
Vestiário Maculino |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 1 | 4.8
Copa |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 1 | 5.5
Eletrocardiograma |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 1 | 7.6
Sala de Curativo e Coleta |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
Sala de Vacina |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
Consultório 02 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
Sala de Espera |  |  | 40.53 |  |  |  |  | 1 | 40.53
Circulação |  | 12,92+14,09 | 27.01 |  |  |  |  | 1 | 27.01
TOTAL | [8 empty] | 182.39
ITEM: | 1.2.3.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Descrição |  |  | Área (m²) |  |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
ÁREA DE LIXAMENTO |  |  | 702.36 |  |  |  |  | 1 | 702.36
TOTAL | [8 empty] | 702.36
ITEM: | 1.2.3.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Descrição |  |  | Área (m²) |  |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
ÁREA DE LIXAMENTO |  |  | 182.39 |  |  |  |  | 1 | 182.39
TOTAL | [8 empty] | 182.39
ITEM: | 1.2.3.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Interna das Janelas / Portas (m²) | Área Externas das Janelas / Portas (m²) |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
I.S. Masc. |  |  | 7.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 6.29 | Pintura interna com pé-direito de 2,95 m, sendo 1,20 m em tinta epóxi e 1,75 m em tinta acrílica. Na parte externa, com pé-direito de 3,20 m, segue o mesmo padrão de pintura, exceto no muro, que receberá apenas tinta acrílica.
I.S. Fem. |  |  | 7.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 6.29
Centro de Informática |  |  | 8.3 | 1.75 | 2.52 |  |  | 1 | 12.01
I.S. Consutório |  |  | 6.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.44
Consultório 01 |  |  | 12 | 1.75 | 3.24 |  |  | 1 | 17.76
Consultório 03 |  |  | 12 | 1.75 | 2.52 |  |  | 1 | 18.48
Sala de Repouso e Observação |  |  | 18.3 | 1.75 | 4.59 |  |  | 1 | 27.44
Esterilixação |  |  | 9.7 | 0.85 |  |  |  | 1 | 8.25
Expurgo |  |  | 9.2 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.82
Vestiário Feminino |  |  | 9.32 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.92
DML |  |  | 6 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.1
Lixo |  |  | 6.3 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.36
Vestiário Maculino |  |  | 9.2 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.82
Copa |  |  | 9.7 | 0.85 |  |  |  | 1 | 8.25
Eletrocardiograma |  |  | 12 | 1.75 | 2.16 |  |  | 1 | 18.84
Sala de Curativo e Coleta |  |  | 12 | 1.75 | 2.16 |  |  | 1 | 18.84
Sala de Vacina |  |  | 12 | 1.75 | 3.24 |  |  | 1 | 17.76
Consultório 02 |  |  | 12 | 1.75 | 2.52 |  |  | 1 | 18.48
Sala de Espera |  |  | 26.4 | 1.75 | 10.14 |  |  | 1 | 36.06
Circulação |  |  | 40.52 | 1.75 | 10.53 |  |  | 1 | 60.38
Lavanderia |  |  | 13.48 | 1.75 | 0.72 |  |  | 1 | 22.87
Área Externa |  |  | 67.52 | 2 |  | 33.14 |  | 1 | 101.9
TOTAL | [8 empty] | 439.36
ITEM: | 1.2.3.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Descrição |  |  | Área (m²) |  |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  |  | 182.39 |  |  |  |  | 1 | 182.39
TOTAL | [8 empty] | 182.39
ITEM: | 1.2.3.7 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Interna das Janelas / Portas (m²) | Área Externas das Janelas / Portas (m²) |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Centro de Informática |  |  | 8.3 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 9
Consultório 01 |  |  | 12 | 1.2 | 1.92 |  |  | 1 | 12.48
Consultório 03 |  |  | 12 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 13.44
Sala de Repouso e Observação |  |  | 18.3 | 1.2 | 1.32 |  |  | 1 | 20.64
Eletrocardiograma |  |  | 12 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 13.44
Sala de Curativo e Coleta |  |  | 12 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 13.44
Sala de Vacina |  |  | 12 | 1.2 | 1.92 |  |  | 1 | 12.48
Consultório 02 |  |  | 12 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 13.44
Sala de Espera |  |  | 26.4 | 1.2 | 4.8 |  |  | 1 | 26.88
Circulação |  |  | 40.52 | 1.2 | 12.72 |  |  | 1 | 35.9
Lavanderia |  |  | 13.48 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 15.22
Área Externa |  |  | 67.52 | 1.2 |  | 4.8 |  | 1 | 76.22
TOTAL | [8 empty] | 262.58
ITEM: | 1.2.3.8 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Nº de Lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
PORTA 80X210 |  |  | 0.8 | 2.1 | 2 |  |  | 14 | 47.04
PORTA 60X210 |  |  | 0.6 | 2.1 | 2 |  |  | 3 | 7.56
PORTA 110X210 |  |  | 1.1 | 2.1 | 2 |  |  | 1 | 4.62
TOTAL | [8 empty] | 59.22
ITEM: | 1.2.3.9 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Nº de Lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
JANELA 60X80/180 |  |  | 0.6 | 0.8 | 2 |  |  | 4 | 3.84
JANELA 150X120/110 |  |  | 1.5 | 1.2 | 2 |  |  | 11 | 39.6
JANELA 60X60/220 |  |  | 0.6 | 0.6 | 2 |  |  | 2 | 1.44
JANELA 80X80/180 |  |  | 0.8 | 0.8 | 2 |  |  | 2 | 2.56
JANELA 120X120/110 |  |  | 1.2 | 1.2 | 2 |  |  | 3 | 8.64
JANELA 100X150/110 |  |  | 1 | 1.5 | 2 |  |  | 1 | 3
PORTA 160x210 |  |  | 1.6 | 2.1 | 2 |  |  | 1 | 6.72
PORTA 80X210 |  |  | 0.8 | 2.1 | 2 |  |  | 1 | 3.36
PORTÃO 100X210 |  |  | 1 | 2.1 | 2 |  |  | 1 | 4.2
TOTAL | [8 empty] | 73.36
1.2.4 |  | ESQUADRIAS
ITEM: | 1.2.4.1 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
TODAS AS PORTAS | [7 empty] | 21 | 21
TOTAL | [8 empty] | 21
ITEM: | 1.2.4.2 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Nº de Lados | Peso (KG) |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
PORTA 80X210 |  |  | 0.8 | 0.6 | 2 | 3.6 |  | 14 | 48.38
PORTA 60X210 |  |  | 0.6 | 0.6 | 2 | 3.6 |  | 3 | 7.78
PORTA 110X210 |  |  | 1.1 | 0.6 | 2 | 3.6 |  | 1 | 4.75
TOTAL | [8 empty] | 60.91
ITEM: | 1.2.4.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (UNID) | Observações
PORTA 80X210 | [7 empty] | 1 | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
1.2.5 |  | METAIS
ITEM: | 1.2.5.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 8 | 8
TOTAL | [8 empty] | 8
ITEM: | 1.2.5.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 6 | 6
TOTAL | [8 empty] | 6
ITEM: | 1.2.5.3 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 6 | 6
TOTAL | [8 empty] | 6
1.3 |  | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) COMUNIDADE DE LARANJÃO
1.3.1 |  | REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO
ITEM: | 1.3.1.1 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
FECHADURAS | [7 empty] | 10 | 10 | A CARGO DA PREFEITURA
TOTAL | [8 empty] | 10
ITEM: | 1.3.1.2 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
REMOÇÃO DE TORNEIRAS |  | 14+6 | [5 empty] | 20 | 20 | A CARGO DA PREFEITURA
TOTAL | [8 empty] | 20
ITEM: | 1.3.1.3 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS EMBUTIDOS (BASE DE REGISTRO, VÁLVULA DE DESCARGA, TORNEIRA ANTIVANDALISMO, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 6 | 6 | A CARGO DA PREFEITURA
TOTAL | [8 empty] | 6
ITEM: | 1.3.1.4 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
CONSULTÓRIO 03 |  | Madeira | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1 | 1.68 | A CARGO DA PREFEITURA
SALA DE REPOUSO |  | Madeira | 1.1 | 2.1 |  |  |  | 1 | 2.31
EXPURGO |  | Madeira | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1 | 1.68
CIRCULAÇÃO |  | Metálica | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1 | 1.68
LIXO |  | Portão Metalon | 1 | 2.1 |  |  |  | 1 | 2.1
SALA DE VACINA |  | Metálica | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 1 | 1.68
SALA DE ESPERA |  | Metálica | 1.6 | 2.1 |  |  |  | 1 | 3.36
TOTAL | [8 empty] | 14.49
ITEM: | 1.3.1.5 | REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
CENTRO DE INFORMÁTICA |  |  | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 1 | 1.8 | A CARGO DA PREFEITURA
SALA DE REPOUSO |  |  | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 1 | 1.8
ESTERILIZAÇÃO |  |  | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 1 | 1.8
ELETROCARDIOGRAMA |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1 | 1.44
SALA DE CURATIVO |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1 | 1.44
SALA DE ESPERA |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1 | 1.44
TOTAL | [8 empty] | 9.72
ITEM: | 1.3.1.6 | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
SALA DE CURATIVO |  |  | 1.6 | 0.55 |  |  |  | 1 | 0.88 | A CARGO DA PREFEITURA
TOTAL | [8 empty] | 0.88
ITEM: | 1.3.1.7 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  |  | 1.66 | 1 |  |  |  | 1 | 1.66 | A CARGO DA PREFEITURA
TOTAL | [8 empty] | 1.66
ITEM: | 1.3.1.8 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
COMPRESSOR |  | 1,6+1+1 | 3.6 | 1 | 0.15 |  |  | 1 | 0.54 | A CARGO DA PREFEITURA
MURO DIVISÓRIO |  | 24,09+1,65+1,85+9,5+1,85 | 38.94 | 2.5 | 0.15 |  |  | 1 | 14.6
TOTAL | [8 empty] | 15.14
1.3.2 |  | COMPRESSOR (ALVENARIA, REVESTIMEO E COBERTURA)
ITEM: | 1.3.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  | 1+1 | 2 | 1.8 |  |  |  | 1 | 3.6
TOTAL | [8 empty] | 3.6
ITEM: | 1.3.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Nº de lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  |  | 2 | 1.8 | 2 |  |  | 1 | 7.2
TOTAL | [8 empty] | 7.2
ITEM: | 1.3.2.3 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Nº de lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  |  | 2 | 1.8 | 2 |  |  | 1 | 7.2
TOTAL | [8 empty] | 7.2
ITEM: | 1.3.2.4 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO, TIPO CALHA ESTRUTURAL (CANALETE 49 OU 90/KALHETA/ KALHETÃO), EXCLUSIVE TELHAS
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Quadra |  |  | 1.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1.6
TOTAL | [8 empty] | 1.6
ITEM: | 1.3.2.5 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Quadra |  |  | 1.6 | 1 |  |  |  | 1 | 1.6
TOTAL | [8 empty] | 1.6
1.3.3 |  | PINTURA
ITEM: | 1.3.3.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Interna das Janelas / Portas (m²) | Área Externas das Janelas / Portas (m²) |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
I.S. Masc. |  | 1,7+1,7+2+2 | 7.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 6.29
I.S. Fem. |  | 1,7+1,7+2+2 | 7.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 6.29
Centro de Informática |  | 2,15+2,15+2+2 | 8.3 | 2.95 | 3.48 |  |  | 1 | 21.01
I.S. Consutório |  | 1,2+2+1,2+2 | 6.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.44
Consultório 01 |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 5.16 |  |  | 1 | 30.24
Consultório 03 |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 3.48 |  |  | 1 | 31.92
Sala de Repouso e Observação |  | 6,15+3+6,15+3 | 18.3 | 2.95 | 5.91 |  |  | 1 | 48.08
Esterilixação |  | 1,85+3+1,85+3 | 9.7 | 0.85 |  |  |  | 1 | 8.25
Expurgo |  | 1,6+3+1,6+3 | 9.2 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.82
Vestiário Feminino |  | 1,66+1,66+3+3 | 9.32 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.92
DML |  | 1,65+1,65+1,35+1,35 | 6 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.1
Lixo |  | 1,5+1,5+1,65+1,65 | 6.3 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.36
Vestiário Maculino |  | 1,6+3+1,6+3 | 9.2 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.82
Copa |  | 1,85+3+1,85+3 | 9.7 | 0.85 |  |  |  | 1 | 8.25
Eletrocardiograma |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 3.12 |  |  | 1 | 32.28
Sala de Curativo e Coleta |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 3.12 |  |  | 1 | 32.28
Sala de Vacina |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 5.16 |  |  | 1 | 30.24
Consultório 02 |  | 3+3+3+3 | 12 | 2.95 | 3.48 |  |  | 1 | 31.92
Sala de Espera |  | 7,2+7,2+5,85+1+1+1+3,15 | 26.4 | 2.95 | 14.94 |  |  | 1 | 62.94
Circulação |  | 8,62+8,62+1,5+1,5+9,39+9,39+1,5 | 40.52 | 2.95 | 24.57 |  |  | 1 | 94.96
Área Externa |  | 25,66+25,66+8,1+8,1 | 67.52 | 3.2 |  | 37.88 |  | 1 | 178.18
Muro |  | 13,01+4,51+21,40+21,40 | 60.32 | 2.2 |  |  |  | 1 | 132.7
TOTAL | [8 empty] | 795.29
ITEM: | 1.3.3.2 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA
Descrição |  |  | Área (m²) |  |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
I.S. Masc. |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 1 | 3.4
I.S. Fem. |  |  | 3.4 |  |  |  |  | 1 | 3.4
Centro de Informática |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 1 | 4.3
I.S. Consutório |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 1 | 2.4
Consultório 01 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
Consultório 03 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
Sala de Repouso e Observação |  |  | 18.45 |  |  |  |  | 1 | 18.45
Esterilixação |  |  | 5.55 |  |  |  |  | 1 | 5.55
Expurgo |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 1 | 4.8
Vestiário Feminino |  |  | 4.95 |  |  |  |  | 1 | 4.95
DML |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 1 | 2.2
Lixo |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 1 | 2.5
Vestiário Maculino |  |  | 4.8 |  |  |  |  | 1 | 4.8
Copa |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 1 | 5.5
Eletrocardiograma |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 1 | 7.6
Sala de Curativo e Coleta |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
Sala de Vacina |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
Consultório 02 |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 | 9
Sala de Espera |  |  | 40.53 |  |  |  |  | 1 | 40.53
Circulação |  | 12,92+14,09 | 27.01 |  |  |  |  | 1 | 27.01
TOTAL | [8 empty] | 182.39
ITEM: | 1.3.3.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Descrição |  |  | Área (m²) |  |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
ÁREA DE LIXAMENTO |  |  | 795.29 |  |  |  |  | 1 | 795.29
TOTAL | [8 empty] | 795.29
ITEM: | 1.3.3.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Descrição |  |  | Área (m²) |  |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
ÁREA DE LIXAMENTO |  |  | 182.39 |  |  |  |  | 1 | 182.39
TOTAL | [8 empty] | 182.39
ITEM: | 1.3.3.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Interna das Janelas / Portas (m²) | Área Externas das Janelas / Portas (m²) |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
I.S. Masc. |  |  | 7.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 6.29 | Pintura interna com pé-direito de 2,95 m, sendo 1,20 m em tinta epóxi e 1,75 m em tinta acrílica. Na parte externa, com pé-direito de 3,20 m, segue o mesmo padrão de pintura, exceto no muro, que receberá apenas tinta acrílica.
I.S. Fem. |  |  | 7.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 6.29
Centro de Informática |  |  | 8.3 | 1.75 | 2.52 |  |  | 1 | 12.01
I.S. Consutório |  |  | 6.4 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.44
Consultório 01 |  |  | 12 | 1.75 | 3.24 |  |  | 1 | 17.76
Consultório 03 |  |  | 12 | 1.75 | 2.52 |  |  | 1 | 18.48
Sala de Repouso e Observação |  |  | 18.3 | 1.75 | 4.59 |  |  | 1 | 27.44
Esterilixação |  |  | 9.7 | 0.85 |  |  |  | 1 | 8.25
Expurgo |  |  | 9.2 | 0.5 |  |  |  | 1 | 4.6
Vestiário Feminino |  |  | 9.32 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.92
DML |  |  | 6 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.1
Lixo |  |  | 6.3 | 0.85 |  |  |  | 1 | 5.36
Vestiário Maculino |  |  | 9.2 | 0.85 |  |  |  | 1 | 7.82
Copa |  |  | 9.7 | 0.85 |  |  |  | 1 | 8.25
Eletrocardiograma |  |  | 12 | 1.75 | 2.16 |  |  | 1 | 18.84
Sala de Curativo e Coleta |  |  | 12 | 1.75 | 2.16 |  |  | 1 | 18.84
Sala de Vacina |  |  | 12 | 1.75 | 3.24 |  |  | 1 | 17.76
Consultório 02 |  |  | 12 | 1.75 | 2.52 |  |  | 1 | 18.48
Sala de Espera |  |  | 26.4 | 1.75 | 10.14 |  |  | 1 | 36.06
Circulação |  |  | 40.52 | 1.75 | 10.53 |  |  | 1 | 60.38
Área Externa |  |  | 67.52 | 2 |  | 33.14 |  | 1 | 101.9
Muro |  |  | 60.32 | 2.2 |  |  |  | 1 | 132.7
TOTAL | [8 empty] | 545.97
ITEM: | 1.3.3.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Descrição |  |  | Área (m²) |  |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
COMPRESSOR |  |  | 182.39 |  |  |  |  | 1 | 182.39
TOTAL | [8 empty] | 182.39
ITEM: | 1.3.3.7 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Interna das Janelas / Portas (m²) | Área Externas das Janelas / Portas (m²) |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações | 8.3 | 0.96
Centro de Informática |  | 2,15+2,15+2+2 | 8.3 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 9 | Pintura interna com pé-direito de 2,95 m, sendo 1,20 m em tinta epóxi e 1,75 m em tinta acrílica. Na parte externa, com pé-direito de 3,20 m, segue o mesmo padrão de pintura, exceto no muro, que receberá apenas tinta acrílica. | 12 | 1.92
Consultório 01 |  | 3+3+3+3 | 12 | 1.2 | 1.92 |  |  | 1 | 12.48 |  | 12 | 0.96
Consultório 03 |  | 3+3+3+3 | 12 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 13.44 |  | 18.3 | 1.32
Sala de Repouso e Observação |  | 6,15+3+6,15+3 | 18.3 | 1.2 | 1.32 |  |  | 1 | 20.64 |  | 12 | 0.96
Eletrocardiograma |  | 3+3+3+3 | 12 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 13.44 |  | 12 | 0.96
Sala de Curativo e Coleta |  | 3+3+3+3 | 12 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 13.44 |  | 12 | 1.92
Sala de Vacina |  | 3+3+3+3 | 12 | 1.2 | 1.92 |  |  | 1 | 12.48 |  | 12 | 0.96
Consultório 02 |  | 3+3+3+3 | 12 | 1.2 | 0.96 |  |  | 1 | 13.44 |  | 26.4 | 4.8
Sala de Espera |  | 7,2+7,2+5,65+1+1+1 | 26.4 | 1.2 | 4.8 |  |  | 1 | 26.88 |  | 40.52 | 12.72
Circulação |  | 8,62+8,6+1,5+1,5+9,39+9,39+1,5 | 40.5 | 1.2 | 12.72 |  |  | 1 | 35.88 |  | 13.48 | 0.96
Área Externa |  | 25,66+25,66+8,1+8,1 | 67.52 | 1.2 |  | 3.84 |  | 1 | 77.18 |  | 67.52 | 0
TOTAL | [8 empty] | 248.3 |  | 0
0
ITEM: | 1.3.3.8 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | [8 empty] | 0
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Nº de Lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações | Comprimento (m)
PORTA 80X210 |  |  | 0.8 | 2.1 | 2 |  |  | 14 | 47.04 |  | 0.8
PORTA 60X210 |  |  | 0.6 | 2.1 | 2 |  |  | 3 | 7.56 |  | 0.6
PORTA 110X210 |  |  | 1.1 | 2.1 | 2 |  |  | 1 | 4.62 |  | 1.1
TOTAL | [8 empty] | 59.22
ITEM: | 1.3.3.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Nº de Lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
JANELA 60X80/180 |  |  | 0.6 | 0.8 | 2 |  |  | 4 | 3.84
JANELA 150X120/110 |  |  | 1.5 | 1.2 | 2 |  |  | 11 | 39.6
JANELA 60X60/220 |  |  | 0.6 | 0.6 | 2 |  |  | 2 | 1.44
JANELA 80X80/180 |  |  | 0.8 | 0.8 | 2 |  |  | 2 | 2.56
JANELA 120X120/110 |  |  | 1.2 | 1.2 | 2 |  |  | 3 | 8.64
JANELA 100X150/110 |  |  | 1 | 1.5 | 2 |  |  | 1 | 3
PORTÃO 100X210 |  |  | 1 | 2.1 | 2 |  |  | 1 | 4.2
PORTÃO 408X250 |  |  | 4.08 | 2 | 2 |  |  | 1 | 16.32
PORTÃO COMPRESSOR 293X160 |  |  | 1.6 | 1.6 | 2 |  |  | 1 | 5.12
TOTAL | [8 empty] | 84.72
1.3.4 |  | ESQUADRIAS
ITEM: | 1.3.4.1 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 14 | 14
TOTAL | [8 empty] | 14
ITEM: | 1.3.4.2 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Nº de Lados | PESO (KG/M²) |  | Repetição | Peso (KG) | Observações
PORTA 80X210 |  |  | 0.8 | 0.6 | 2 | 3.6 |  | 14 | 48.38
PORTA 60X210 |  |  | 0.6 | 0.6 | 2 | 3.6 |  | 3 | 7.78
PORTA 110X210 |  |  | 1.1 | 0.6 | 2 | 3.6 |  | 1 | 4.75
TOTAL | [8 empty] | 60.91
ITEM: | 1.3.4.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
PORTA 80X210 | [7 empty] | 2 | 2
TOTAL | [8 empty] | 2
ITEM: | 1.3.4.4 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Repetição | Unidade (UNID) | Observações
PORTA 160x210 |  |  | 1.6 | 2.1 |  |  |  | 1 | 3.36
TOTAL | [8 empty] | 3.36
ITEM: | 1.3.4.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 3 | 3
TOTAL | [8 empty] | 3
ITEM: | 1.3.4.6 | VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
JANELA 150X120 |  |  | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 3 | 5.4
JANELA 120X120 |  |  | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 3 | 4.32
TOTAL | [8 empty] | 9.72
ITEM: | 1.3.4.7 | Portao de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 x 1/4" na vertical, sem requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
PORTÃO DE ENTRADA 4,08X2,00 |  |  | 4.08 | 2 |  |  |  | 1 | 8.16
TOTAL | [8 empty] | 8.16
ITEM: | 1.3.4.8 | Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento (m) | Observações
GRADE FACHADA |  | 2,5+2,54+4,13 | 9.17 |  |  |  |  | 1 | 9.17
TOTAL | [8 empty] | 9.17
ITEM: | 1.3.4.9 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG- 18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS (FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO)
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
PORTÃO LIXO 100X210 |  |  | 1 | 2.1 |  |  |  | 1 | 2.1
PORTÃO COMPRESSOR 160X160 |  |  | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1 | 2.56
TOTAL | [8 empty] | 4.66
1.3.5 |  | BANCADA, LOÇAS E METAIS
ITEM: | 1.3.5.1 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 8 | 8
TOTAL | [8 empty] | 8
ITEM: | 1.3.5.2 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 5 | 5
TOTAL | [8 empty] | 5
ITEM: | 1.3.5.3 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 6 | 6
TOTAL | [8 empty] | 6
ITEM: | 1.3.5.4 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20209
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 5 | 5
TOTAL | [8 empty] | 5
ITEM: | 1.3.5.5 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
BANCADA SALA DE CURATIVO |  |  | 1.6 | 0.55 |  |  |  | 1 | 0.88
TOTAL | [8 empty] | 0.88
ITEM: | 1.3.5.6 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Descrição | [7 empty] | Repetição | Unidade (Unid) | Observações
[8 empty] | 1 | 1
TOTAL | [8 empty] | 1
1.3.6 |  | MURO DIVISÓRIO
ITEM: | 1.3.6.1 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
MURO DIVISÓRIO |  | 3,05+24,05 | 27.1 |  |  |  |  | 1 | 27.1
TOTAL | [8 empty] | 27.1
| KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  |  |  |  | HERIVELTO ALVES LUIZ
| ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADAS NA SEDE MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA E NA COMUNIDADE DE LARANJÃO | [5 empty] | DATA: |  | 2025-07-09
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADE DE LARANJÃO, GLAUCILÂNDIA-MG. | [5 empty] | ART.: |  | MG20254069805
RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2025 DESONERADO, SETOP 01/2025, ORSE 04/2025. | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 27.35%
1 | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MÊS | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MÊS | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MÊS |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MÊS
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |  | MÊS 4
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1.201% | 100%
|  | Financeiro | 1502.14 | 1502.14
1.2 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) SEDE MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA | Físico % | 31.37% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 39233.54 | 19616.77 | 19616.77
1.3.1 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) COMUNIDADE DE LARANJÃO | Físico % | 67.43% |  |  | 50% |  | 50%
|  | Financeiro | 84343.69 |  |  | 42171.85 |  | 42171.85
TOTAL |  | Físico % | 100% | 16.88% | 15.68% | 33.72% |  | 33.72%
|  | Financeiro | 125079.37 | 21118.91 | 19616.77 | 42171.85 |  | 42171.85
__________________________________________________________________________
KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG
___________________________________________________________________________
HERIVELTO ALVES LUIZ
PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG