## Planilha Orcamentária (hidden)
OBSERVAÇÕES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ-MG |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA 12 METROS, NO CORREGO DO JENIPAPO, NO MUNICIPIO DE JEQUITAÍ-MG |  |  |  | DATA: |  | 2025-08-25
LOCAL: CORREGO DO JENIPAPO, NO MUNICIPIO DE JEQUITAÍ-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO NORTE - JANEIRO/2023 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI ABRIL/2023 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 28.68%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | #REF!
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | #REF! | 1390.32 | 1789.06 | #REF! |  | #REF!
1.2 | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | #REF! | 800.88 | 1030.57 | #REF! |  | #REF!
1.3 | ED-16356 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) | un | 1 | 331 | 425.93 | 425.93 |  | 331
1.4 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | #REF! | 631.9 | 813.13 | #REF! |  | #REF!
1.5 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | #REF! | 48.91 | 62.94 | #REF! |  | #REF!
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | #REF! |  | 0
2.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | #REF! |  | 0
3.1 | CPU 01 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | VB | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA DA PONTE EXISTENTE E ATERRO DAS CORTINAS | [5 empty] | 0 |  | 0
4.1 | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | #REF! | DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
4.2 | CPU 02 | TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO | M3 | #REF! | DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
4.3 | CPU 03 | REMOÇÃO DE TABULEIRO DE MADEIRA, INCLUSIE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | #REF! | DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
4.4 | ED-48444 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | #REF! | DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
4.5 | CPU 04 | ATERRO PARA NIVELAMENTO DA PISTA COM A PONTE | m3 | #REF! | DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
4.6 | ED-29190 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | m3 | #REF! | DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
5 | INFRAESTRUTURA ( ESTACAS, BLOCOS E BASES DAS CORTINAS) | [5 empty] | #REF! |  | 0
5.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | #REF! | 60.61 | 77.99 | #REF! |  | #REF!
5.2 | ED-49742 | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 32CM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m | #REF! | 102.94 | 132.46 | #REF! |  | #REF!
5.3 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m3 | #REF! | 432.3 | 556.28 | #REF! |  | #REF!
5.4 | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | #REF! | 62.41 | 80.31 | #REF! |  | #REF!
5.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | Área Totaol (m²) | 13.52 | 17.4 | #VALUE! |  | #VALUE!
5.6 | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 0 | 735.15 | 945.99 | 0 |  | 0
5.7 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m3 | 0 | 60.61 | 77.99 | 0 |  | 0
6 | MESOESTRUTURAS (CORTINAS) | [5 empty] | #REF! |  | 0
6.1 | ED-49648 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 3796.25 | 57.4 | 73.86 | 280391.03 |  | 217904.75
6.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | #REF! | 13.52 | 17.4 | #REF! | 55.3018 | #REF!
6.3 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | Volume Total (m³) | 747.68 | 962.11 | #VALUE! |  | #VALUE!
7 | PERFIL METÁLICO | [5 empty] | #REF! |  | 0
7.1 | ED-27791 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO (LONGARINAS - W610X140) | KG | #REF! | 17.6 | 22.65 | #REF! |  | #REF!
7.2 | ED-27791 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO (TRANSVERSINAS - W250X22,3) | KG | #REF! | 17.6 | 22.65 | #REF! |  | #REF!
7.3 | ED-27791 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO (CHAPA DE LIGAÇÃO LONGARINAS/TRANSVERSINAS) | KG | #REF! | 17.6 | 22.65 | #REF! |  | #REF!
7.4 | ED-27791 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO (CONECTORES DAS LONGARINAS - U102X8.0) | KG | #REF! | 17.6 | 22.65 | #REF! |  | #REF!
7.5 | ED-29091 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL) | UN | 1 | 2439.42 | 3139.05 | 3139.05 |  | 2439.42
7.6 | ED-29092 | TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE | TxKM | 1537.23 | 0.75 | 0.97 | 1491.11 |  | 1152.92
7.7 | ED-29090 | DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE | UN | 1 | 3815.52 | 4909.81 | 4909.81 |  | 3815.52
7.8 | ED-50428 | LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG | KG | 3686.75 | 1.38 | 1.78 | 6562.42 |  | 5087.72
8 | SUPERESTRUTURAS (GUARDA-RODAS, E LAJE) | [5 empty] | #REF! |  | 0
8.1 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 0 | 730.29 | 939.74 | 0 |  | 0
8.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | #REF! | 13.52 | 17.4 | #REF! |  | #REF!
8.3 | RO-41557 | Formas suspensas de compensado resinado (Execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais) (FORMA PARA O TABULEIRO) | m2 | #REF! | 155.89 | 200.6 | #REF! |  | #REF!
8.4 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO (FORMA PARA O GUARDA CORPO) | m2 | 958.47 | 53.49 | 68.83 | 65971.49 |  | 51268.56
8.5 | RO-41584 | Dreno de PVC ø = 50 mm, comprimento unitário = 30 cm (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | U | 15.03 | 20.66 | 26.59 | 399.65 |  | 310.52
8.6 | RO-41582 | Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a aplicação, fornecimento e transporte dos materiais) | dm3 | #REF! | 103.24 | 132.85 | #REF! |  | #REF!
8.7 | RO-41544 | Cimbramento: escoramento em madeira (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | m3 | #REF! | 70.35 | 90.53 | #REF! |  | #REF!
8.8 | RO-41443 | Andaime suspenso com piso em pranchas de madeira (Execução, incluindo o fornecimento e transporte dos materiais) | m2 | #REF! | DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | #REF! |  | 0
9.1 | RO-42193 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | m2 | #REF! | 606.44 | 780.37 | #REF! |  | #REF!
9.2 | RO-41844 | Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação) | m2 | #REF! | 570.48 | 734.09 | #REF! |  | #REF!
VALOR TOTAL: | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MG Nº: 332.425/D
Eldima Caldeira Benfica
Prefeito Municipal de Jequitaí-MG
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## COMPOSIÇÃO LASTRO (hidden)
96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG

## BDI (hidden)
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | 0.9647% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.49% | 15.49% | 15.49% | 15.49% | 10.94% | 12.87% | 10.94%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.69% | 28.68% | 29.7% | 30.72% | 20.79% | 26.32% | 24.17%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
___________________________________________
KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
Engenheira Civil - CREA MG nº 332.425/D
ELDIMA CALDEIRA BENFICA
Prefeito de Jequitaí/ MG

## Memória de Cálculo (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ-MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO, NO CORREGO DO JENIPAPO, NO MUNICIPIO DE JEQUITAÍ-MG |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: CORREGO DO JENIPAPO, NO MUNICIPIO DE JEQUITAÍ-MG |  |  |  | DATA: | 2025-08-25
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | #REF! | 1,00 unidade conforme padrão exigido
1.2 | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | #REF! | 4,00 UNIDADE CONFORME COM PADRÃO EXIGIDO
1.3 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | #REF! | 1 - unidade
1.4 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | #REF! | 2,5+2,5+5+2,5+2,5+5+11+11 - PERIMETRO DA PONTE, CORTINA E TABULEIRO
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
2.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | #REF! | 1% DO VALOR TOTAL DA OBRA
3 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | #REF!
3.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 40 - HORAS DISTRIBUIDAS NOS 120 DIAS DE OBRA | #REF!
3.2 | 93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | #REF! | 150 - HORAS DISTRIBUIDO NOS 120 DIAS DE OBRA
4 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
4.1 | 101210 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | #REF! | A ESCAVAÇÃO PARA A NOVA CORTINA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
4.2 | COMPOSIÇÃO 2 | REMOÇÃO DE TABULEIRO DE MADEIRA, INCLUSIE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | #REF! | A RMOÇÃO DO TABULEIRO EXISTENTE SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
4.3 | ED-48444 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m3 | #REF! | A DEMOLIÇÃO DA CORTINA EXISTENTE SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
5 | LOCAÇÃO E SONDAGEM
5.1 | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | un | #REF! | 1 - unidade
5.2 | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | #REF! | 6 METROS- FUROS NO DECORRE DA PROJEÇÃO DA PONTE DE ACORDO COM AS NORMAS E LOCAIS DEFINIDOS PELO FISCAL
6 | INFRAESTRUTURA ( ESTACAS, BLOCOS E BASES DAS CORTINAS)
6.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | #REF! | (1,60*1,60*0,85*4)+(0,80*0,80*0,45*4)+(10*0,90*0,35*2) - ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÕES DE ACORDO COM O PROJETO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
6.2 | 04.10.10 | ESTACA RAIZ ROCHA D=273/310MM INCL.ARG.EXCL.ARMACA | M | #REF! | (3*20) - ESTACA RAIZ CONFORME PROFUNDIDADE ESTIMADA E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
6.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | Área Totaol (m²) | (1,60*1,60*0,05*4)+(0,80*0,80*0,05*4)+(10*0,90*0,05*2) - CONFORME MEDIDAS DA ESCAVAÇÃO MEMORIA DE CALCULO AUXILIA
6.4 | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 0 | (5,6*0,08)+(2,40*0,40)+(20*0,3*2) - FORMA CONFORM PROJETO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
6.5 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 0 | CONFORME RESUMO DE AÇO
6.6 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | #REF! | CONFORME RESUMO DE AÇO
6.7 | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | #REF! | CONFORME RESUMO DE AÇO
6.8 | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | #REF! | CONFORME RESUMO DE AÇO
6.9 | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | #REF! | (1,4*1,4*0,8*4)+(0,6*0,6*0,4*4)+(10*0,75*0,3*2) - CONFORME PROJETO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
6.10 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | #REF! | (1,4*1,4*0,8*4)+(0,6*0,6*0,4*4)+(10*0,75*0,3*2) - CONFORME PROJETO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
6.11 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | #REF! | 16,15-11,35-1,54 - VOLUME ESCAVADO - VOLUME DE CONCRETO- VOULME DE LASTRO - CONFORME MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
7 | MESOESTRUTURAS (CORTINAS)
7.1 | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 3796.25 | (2,50*3,95*2*4)+(5*4,20*2*2)+(0,7*3,5*1*4) - CONFORME PROJETO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
7.2 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | #REF! | CONFORME RESUMO DE AÇO
7.3 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | Volume Total (m³) | CONFORME RESUMO DE AÇO
7.4 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | #REF! | CONFORME RESUMO DE AÇO
7.5 | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | #REF! | CONFORME RESUMO DE AÇO
7.6 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | #REF! | (3,95*2*4,15)+(0,20*0,3*3,5*4) - CONFORME PROJETO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
7.7 | 101210 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M3 | #REF! | 160 m³ - DE MATERIAL A SER ESCAVADO EM JAZIDA CONFORME CALCULO FEITO IN LOCO
7.8 | 00004743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | #REF! | 160 m³ DE MATERIA PARA ATERRO DA CABECEIRA DAPONTE APÓS A SUA EXECUÇÃO A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
7.9 | ED-29190 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | m3 | #REF! | 160 m³ - CONFORME CALCULO FEITO IN LOCO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
8 | SUPERESTRUTURAS (VIGAS, GUARDA-RODAS, E LAJE)
8.1 | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | #REF! | (11*2,10*1*2)+(11*0,30*2.2) - CONFORME PTOJETO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
8.2 | 101793 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M3 | #REF! | (11*5*4,05*1) = CONFORME PROJETO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
8.3 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | #REF! | CONFORME RESUMO DE AÇO
8.4 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | #REF! | CONFORME RESUMO DE AÇO
8.5 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0 | CONFORME RESUMO DE AÇO
8.6 | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | #REF! | CONFORME RESUMO DE AÇO
8.7 | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | KG | #REF! | CONFORME RESUMO DE AÇO
8.8 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 958.47 | (11*0,9*0,3*2)+(11*5*0,16*1)+(11*0,13*0,3*2) - CONFORME PROJETO E MEMORIA DE CALULO AUXILIAR
8.9 | COMP-LJ | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO LAJE PRÉ-MOLDADA CLASSE 45 Ton (M2) | M2 | 15.03 | (11*2*1) - CONFORME PROJETO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
8.10 | RO-41582 | Aparelhos de apoio em neoprene fretado (Execução, incluindo a aplicação, fornecimento e transporte dos materiais) | dm3 | #REF! | (3*2,5*0,41*10) - CONFOME MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | #REF! | (0,5*6*2) - CONFORME PROJETO E MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
9.2 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | #REF! | 11+11 - COMPRIMENTO DA PONTE E CONFOME MEMORIA DE CALULO AUXILIAR
KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MG Nº: 332.425/D
Eldima Caldeira Benfica
Prefeito Municipal de Jequitaí-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## PLANILHA ORÇAMENTARIA (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ZÉ BRANT, NO MUNICÍPIO DE GLAICILÂNDIA-MG | [5 empty] | DATA: |  | 2025-08-25
LOCAL: RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA E RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO, NO BAIRRO ZÉ BRANT, MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA-MG | [5 empty] | ART.: |  | MG20254176916
RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA . | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2025 DESONERADO, SETOP 04/2025, SUDECAP 04/2025 | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 28.29%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ZÉ BRANT | [6 empty] | #REF! | #REF!
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1130.27 | 1450.02
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | un | 1 | 1130.27 | 1450.02 | 1130.27 | 1450.02
1.2 | RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA | [6 empty] | #REF! | #REF!
1.2.1 | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.1.1 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | SETOP | un | #REF! | 83.86 | 107.58 | #REF! | #REF!
1.2.1.2 | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | #REF! | 2.41 | 3.09 | #REF! | #REF!
1.2.1.3 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | #REF! | 7.03 | 9.02 | #REF! | #REF!
1.2.1.4 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA) | SINAPI | M3XKM | #REF! | 2.72 | 3.49 | #REF! | #REF!
1.2.1.5 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | #REF! | 2.78 | 3.57 | #REF! | #REF!
1.2.1.6 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (JAZIDA) | SINAPI | M3XKM | #REF! | 2.72 | 3.49 | #REF! | #REF!
1.2.1.7 | 96388 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | #REF! | 8.82 | 11.32 | #REF! | #REF!
1.2.1.8 | CPU-01 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO CAVA ( RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA) |  | M3 | #REF! | A CARGO DA PREFEITURA
1.2.2 | IMPRIMAÇÃO | [6 empty] | 4622.75 | 5931.43
1.2.2.1 | COMP-IMP-01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 837.41 | 4.73 | 6.07 | 3960.95 | 5083.08
1.2.2.2 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 444.16 | 1.49 | 1.91 | 661.8 | 848.35
1.2.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [6 empty] | 2637.25 | 3384.9
1.2.3.1 | COMP-PITLIG-01 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 837.41 | 2.82 | 3.62 | 2361.5 | 3031.42
1.2.3.2 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 185.07 | 1.49 | 1.91 | 275.75 | 353.48
1.2.4 | CAPA ASFÁLTICA | [6 empty] | 51092.39 | 65548.29
1.2.4.1 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 25.12 | 1977.93 | 2537.49 | 49685.6 | 63741.75
1.2.4.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 768.74 | 1.83 | 2.35 | 1406.79 | 1806.54
1.2.5 | MEIO-FIO | [6 empty] | 13956.32 | 17904.43 | #REF!
1.2.5.1 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 225.95 | 57.55 | 73.83 | 13003.42 | 16681.89
1.2.5.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 15.03 | 63.4 | 81.34 | 952.9 | 1222.54
1.3 | RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO | [6 empty] | #REF! | #REF!
1.3.1 | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1.3.1.1 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | SETOP | un | #REF! | 83.86 | 107.58 | #REF! | #REF!
1.3.1.2 | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | #REF! | 2.41 | 3.09 | #REF! | #REF!
1.3.1.3 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | #REF! | 7.03 | 9.02 | #REF! | #REF!
1.3.1.4 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA) | SINAPI | M3XKM | #REF! | 2.72 | 3.49 | #REF! | #REF!
1.3.1.5 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | #REF! | 2.78 | 3.57 | #REF! | #REF!
1.3.1.6 | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (JAZIDA) | SINAPI | M3XKM | #REF! | 2.72 | 3.49 | #REF! | #REF!
1.3.1.7 | 96388 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | #REF! | 8.82 | 11.32 | #REF! | #REF!
1.3.1.8 | CPU-01 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO CAVA ( RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA) |  | M3 | #REF! | A CARGO DA PREFEITURA
1.3.2 | IMPRIMAÇÃO | [6 empty] | 9619.68 | 12342.95
1.3.2.1 | COMP-IMP-01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 1742.6 | 4.73 | 6.07 | 8242.5 | 10577.58
1.3.2.2 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 924.28 | 1.49 | 1.91 | 1377.18 | 1765.37
1.3.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [6 empty] | 5487.94 | 7043.77
1.3.3.1 | COMP-PITLIG-01 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 1742.6 | 2.82 | 3.62 | 4914.13 | 6308.21
1.3.3.2 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 385.11 | 1.49 | 1.91 | 573.81 | 735.56
1.3.4 | CAPA ASFÁLTICA | [6 empty] | 106333.65 | 136419.3
1.3.4.1 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 52.28 | 1977.93 | 2537.49 | 103406.18 | 132659.98
1.3.4.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1599.71 | 1.83 | 2.35 | 2927.47 | 3759.32
1.3.5 | MEIO-FIO | [6 empty] | 25188.59 | 32314.11
1.3.5.1 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 426.39 | 57.55 | 73.83 | 24538.74 | 31480.37
1.3.5.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 10.25 | 63.4 | 81.34 | 649.85 | 833.74
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | #REF!
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | #REF!
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | #REF! |  | #REF!
|  | KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  | HERIVELTO ALVES LUIZ
|  | ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ZÉ BRANT, NO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG | [5 empty] | DATA: |  | 2025-08-25
LOCAL: RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA, RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO E RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS , NO BAIRRO ZÉ BRANT, MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA-MG | [5 empty] | ART.: |  | MG20254209164
RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA . | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2025 DESONERADO, SETOP 04/2025, SUDECAP 04/2025 | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 28.29%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ZÉ BRANT | [6 empty] | 324260.14 | 416012.26
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1130.27 | 1450.02
1.1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | SETOP | un | 1 | 1130.27 | 1450.02 | 1130.27 | 1450.02
1.2 | RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA | [6 empty] | 72349.24 | 92821.04
1.2.1 | IMPRIMAÇÃO | [6 empty] | 4622.75 | 5931.43
1.2.1.1 | COMP-IMP-01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 837.41 | 4.73 | 6.07 | 3960.95 | 5083.08
1.2.1.2 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 444.16 | 1.49 | 1.91 | 661.8 | 848.35
1.2.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [6 empty] | 2637.25 | 3384.9
1.2.2.1 | COMP-PITLIG-01 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 837.41 | 2.82 | 3.62 | 2361.5 | 3031.42
1.2.2.2 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 185.07 | 1.49 | 1.91 | 275.75 | 353.48
1.2.3 | CAPA ASFÁLTICA | [6 empty] | 51132.92 | 65600.28
1.2.3.1 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 25.14 | 1977.93 | 2537.49 | 49725.16 | 63792.5
1.2.3.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 769.27 | 1.83 | 2.35 | 1407.76 | 1807.78
1.2.4 | MEIO-FIO | [6 empty] | 13956.32 | 17904.43 |  | 19.29%
1.2.4.1 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 225.95 | 57.55 | 73.83 | 13003.42 | 16681.89
1.2.4.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 15.03 | 63.4 | 81.34 | 952.9 | 1222.54
1.3 | RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO | [6 empty] | 147766.67 | 189578.53
1.3.1 | IMPRIMAÇÃO | [6 empty] | 9619.68 | 12342.95
1.3.1.1 | COMP-IMP-01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 1742.6 | 4.73 | 6.07 | 8242.5 | 10577.58
1.3.1.2 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 924.28 | 1.49 | 1.91 | 1377.18 | 1765.37
1.3.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [6 empty] | 5487.94 | 7043.77
1.3.2.1 | COMP-PITLIG-01 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 1742.6 | 2.82 | 3.62 | 4914.13 | 6308.21
1.3.2.2 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 385.11 | 1.49 | 1.91 | 573.81 | 735.56
1.3.3 | CAPA ASFÁLTICA | [6 empty] | 106333.65 | 136419.3
1.3.3.1 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 52.28 | 1977.93 | 2537.49 | 103406.18 | 132659.98
1.3.3.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1599.71 | 1.83 | 2.35 | 2927.47 | 3759.32
1.3.4 | MEIO-FIO | [6 empty] | 26325.4 | 33772.51 |  | 17.81%
1.3.4.1 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 426.39 | 57.55 | 73.83 | 24538.74 | 31480.37
1.3.4.2 | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 18.84 | 60.34 | 77.41 | 1136.81 | 1458.4 |  |  | 445.23
1.3.4.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 10.25 | 63.4 | 81.34 | 649.85 | 833.74
1.4 | RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS | [6 empty] | 103013.96 | 132162.67
1.4.2 | IMPRIMAÇÃO | [6 empty] | 6714 | 8614.7
1.4.1.1 | COMP-IMP-01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 1216.24 | 4.73 | 6.07 | 5752.82 | 7382.58
1.4.1.2 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 645.09 | 1.49 | 1.91 | 961.18 | 1232.12
1.4.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [6 empty] | 3830.3 | 4916.18
1.4.2.1 | COMP-PITLIG-01 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA PAVIMENTAÇÃO | PRÓPRIA | M2 | 1216.24 | 2.82 | 3.62 | 3429.8 | 4402.79 | 108.665
1.4.2.2 | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 268.79 | 1.49 | 1.91 | 400.5 | 513.39
1.4.3 | CAPA ASFÁLTICA | [6 empty] | 74217.88 | 95216.81
1.4.3.1 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SINAPI | M3 | 36.49 | 1977.93 | 2537.49 | 72174.67 | 92593.01 | 1064.21
1.4.3.2 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 1116.51 | 1.83 | 2.35 | 2043.21 | 2623.8 | 115642.3363
1.4.4 | MEIO-FIO | [6 empty] | 18251.78 | 23414.98
1.4.4.1 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 306.13 | 57.55 | 73.83 | 17617.78 | 22601.58
1.4.4.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | SINAPI | M | 10 | 63.4 | 81.34 | 634 | 813.4
[7 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 91752.12
[7 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 324260.14
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 416012.26
|  | KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  | HERIVELTO ALVES LUIZ
|  | ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG

## MEMORIA DE CALCULO AUXILIAR
OBRA : | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ZÉ BRANT, NO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG
DESCRIÇÃO DA OBRA: | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ZÉ BRANT, NO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.
ENDEREÇO: | RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA, RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO E RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS , NO BAIRRO ZÉ BRANT, MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA-MG |  |  |  |  | Data: | 2025-08-25
RESPONSÁVEL TECNICO: | KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  |  |  |  | Art.: | MG20254209164
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG | [5 empty] | ISS: | 4% | BDI:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ZÉ BRANT
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  |  |  |  | Repet. |  | Unidade (Unid) |  | OBS:
PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 1 |  | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
2.1 | IMPRIMAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 1.2.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO: | [9 empty] | 3796.25
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | Área (m²) |  | Repet. | Área Totaol (m²) | OBS:
RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA |  |  | 119.63 | 7 |  |  | 1 | 837.41
RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO |  |  |  |  | 1742.6 |  | 1 | 1742.6
RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS |  |  | 152.03 | 8 |  |  | 1 | 1216.24
TOTAL | [7 empty] | 3796.25
DESCRIÇÃO: | 1.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | CM-30 (T/M2) | Área (m²) | DMT (km) | Transporte (TXKM) | OBS:
RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA |  |  | 119.63 | 7 | 0.0012 | 837.41 | 442 | 444.16 | REFINARIA GABRIEL PASSOS ATÉ GLAUCILÂNDIA
RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO |  |  |  |  | 0.0012 | 1742.6 | 442 | 924.28
RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS |  |  | 152.03 | 8 | 0.0012 | 1216.24 | 442 | 645.09
TOTAL | [7 empty] | 2013.53
3.1 | PINTURA DE LIGAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 1.3.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | Área (m²) |  | Repet. | Área Totaol (m²) | OBS:
RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA |  |  | 119.63 | 7 |  |  | 1 | 837.41
RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO |  |  |  |  | 1742.6 |  | 1 | 1742.6
RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS |  |  | 152.03 | 8 |  |  | 1 | 1216.24
TOTAL | [7 empty] | 3796.25
DESCRIÇÃO: | 1.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | RR-2C (T/M2) | Área (m²) | DMT (km) | Transporte (TXKM) | OBS:
RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA |  |  | 119.63 | 7 | 0.0005 | 837.41 | 442 | 185.07 | REFINARIA GABRIEL PASSOS ATÉ GLAUCILÂNDIA
RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO |  |  |  |  | 0.0005 | 1742.6 | 442 | 385.11
RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS |  |  | 152.03 | 8 | 0.0005 | 1216.24 | 442 | 268.79
TOTAL | [7 empty] | 838.97
4.1 | CAPA ASFALTICA
DESCRIÇÃO: | 1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | Esp. | Área (m²) |  | Volume Total (m³) | OBS:
RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA |  |  | 119.63 | 7 | 0.03 |  |  | 25.12
LOMBADA (RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA) |  |  |  |  | 0.03 | 0.6 |  | 0.02
RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO |  |  |  |  | 0.03 | 1742.6 |  | 52.28
RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS |  |  | 152.03 | 8 | 0.03 |  |  | 36.49
TOTAL | [7 empty] | 113.91
DESCRIÇÃO: | 1.4.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | Esp. | Área (m²) | DMT | Transporte (M3XKM) | OBS:
RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA |  |  | 119.63 | 7 | 0.03 | 837.41 | 30.6 | 768.74 | MONTES CLAROS ATÉ GLAUCILÂNDIA
LOMBADA (RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA) |  |  |  |  | 0.03 | 0.58 | 30.6 | 0.53
RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 1742.6 | 30.6 | 1599.71
RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS |  |  | 152.03 | 8 | 0.03 | 1216.24 | 30.6 | 1116.51
TOTAL | [7 empty] | 3485.49
5.1 | MEIO-FIO
DESCRIÇÃO: | 1.5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
CÓDIGO:
Logradouro |  | Descrição dos valores |  | Comp. | Descontos | Repet. |  | Comp. (m) | OBS:
RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA |  | 61,01+54,22+54,52+56,20 |  | 225.95 |  | 1 |  | 225.95
RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO |  | 30,70+52,47+58,41+59,74+61,45+16,41+65,38+75,49+0,51+5,83 |  | 426.39 |  | 1 |  | 426.39
RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS |  | 148,29+157,84 |  | 306.13 |  | 1 |  | 306.13
TOTAL | [7 empty] | 958.47
DESCRIÇÃO: | 1.5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
CÓDIGO:
Logradouro |  | Descrição dos valores |  | Comp. | Descontos | Repet. |  | Comp. (m) | OBS:
RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO |  | 9,01+9,83 |  | 18.84 |  | 1 |  | 18.84
TOTAL | [7 empty] | 18.84
DESCRIÇÃO: | 1.5.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
CÓDIGO:
Logradouro |  | Descrição dos valores |  | Comp. |  | Repet. |  | Comp. (m) | OBS:
RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA |  | 7,39+7,63 |  | 15.03 |  | 1 |  | 15.03
RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO |  | 7,3+2,95 |  | 10.25 |  | 1 |  | 10.25
RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 10
TOTAL | [7 empty] | 35.28
| KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  |  |  | HERIVELTO ALVES LUIZ
| ENGENHEIRA CIVIL - CREA 332.425/D-MG |  |  |  | PREFEITO MUNICPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ZÉ BRANT, NO MUNICÍPIO DE GLAICILÂNDIA-MG |  |  | DATA: |  | 2025-08-25
LOCAL: RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA, RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO E RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS , NO BAIRRO ZÉ BRANT, MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA-MG |  |  | ART.: | MG20254209164
RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA . |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2025 DESONERADO, SETOP 04/2025, SUDECAP 04/2025 |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 28.29%
COMP-IMP-01 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.004642 | 69.85 | 0.32
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0009134 | 263.19 | 0.24
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.004642 | 52.93 | 0.25
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.001637 | 135.25 | 0.22
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0039606 | 4.85 | 0.02
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.001637 | 9.65 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.07
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
68.09.10 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | SUDECAP | T | 0.0012 | 2949.2 | 3.54
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 3.54
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0055976 | 20.92 | 0.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.12
|  |  |  | VALOR: |  | 4.73
COMP-PITLIG-01 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA PAVIMENTAÇÃO (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.0048511 | 69.85 | 0.34
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0004229 | 263.19 | 0.11
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0048511 | 52.93 | 0.26
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.001637 | 135.25 | 0.22
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.003637 | 4.85 | 0.02
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.001637 | 9.65 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 0.97
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
68.09.21 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | SUDECAP | T | 0.00045 | 3871.1 | 1.74
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.74
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005274 | 20.92 | 0.11
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.11
|  |  |  | VALOR: |  | 2.82
| KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  | HERIVELTO ALVES LUIZ
| ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  | PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ZÉ BRANT, NO MUNICÍPIO DE GLAICILÂNDIA-MG | [5 empty] | DATA: |  | 2025-08-25
LOCAL: RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA, RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO E RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS , NO BAIRRO ZÉ BRANT, MUNICIPIO DE GLAUCILANDIA-MG | [5 empty] | ART.: |  | MG20254209164
RESPONSÁVEL TECNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2025 DESONERADO, SETOP 04/2025, SUDECAP 04/2025 | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 28.29%
1 | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MÊS |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MÊS |  | TOTAL DE PARCELA
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 3
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS VIAS DO BAIRRO ZÉ BRANT
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.3486% | 1450.02 | 100% | 1450.02 |  | 0 | 100% | 1450.02
1.2 | RUA JOSÉ ALTINO DA SILVA | 22.31% | 92821.04 | 80% | 74256.83 | 20% | 18564.21 | 100% | 92821.04
1.3 | RUA ABEL PEREIRA DE ARAUJO | 45.57% | 189578.53 | 80% | 151662.82 | 20% | 37915.71 | 100% | 189578.53
1.4 | RUA JOSÉ MARTINS DE FREITAS | 31.77% | 132162.67 | 80% | 105730.14 | 20% | 26432.53 | 100% | 132162.67
|  | 100% | 416012.26 | 80.07% | 333099.81 | 19.93% | 82912.45 | 100% | 416012.26
| KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  |  |  |  | HERIVELTO ALVES LUIZ
| ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG

## CPU 02 (hidden)
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 2 - REMOÇÃO DE TABULEIRO DE MADEIRA, INCLUSIE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (M2)
Mão de Obra |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
MORO-20043 | SERVENTE PARA PONTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros) | DER-MG | H | 0.5 | 15 | 7.5
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra: |  | 7.5
|  |  |  | VALOR: |  | 7.5
KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MG Nº: 332.425/D

## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | #REF! | DATA: |  | 2025-08-25 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA 12 METROS, NO CORREGO DO JENIPAPO, NO MUNICIPIO DE JEQUITAÍ-MG |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES
LOCAL: CORREGO DO JENIPAPO, NO MUNICIPIO DE JEQUITAÍ-MG
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | #REF! | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | #REF! | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | #REF! | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA DA PONTE EXISTENTE E ATERRO DAS CORTINAS | Físico % | #REF! |  |  |  |  | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INFRAESTRUTURA ( ESTACAS, BLOCOS E BASES DAS CORTINAS) | Físico % | #REF! | 100% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | MESOESTRUTURAS (CORTINAS) | Físico % | #REF! | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | PERFIL METÁLICO | Físico % | #REF! |  | 25% | 75% |  | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | SUPERESTRUTURAS (GUARDA-RODAS, E LAJE) | Físico % | #REF! |  |  | 25% | 75% | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | #REF! |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 800%
|  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Observações:
KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MG Nº: 332.425/D
Eldima Caldeira Benfica
Prefeito Municipal de Jequitaí-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## PLANO DE APLICAÇÃO (hidden)
PLANO DE APLICAÇÃO
ITEM | MACROETAPA |  | DURAÇÃO EM DIAS | DESEMBOLÇO DA ATIVIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 30 | #REF!
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 30 | #REF!
3 | ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA |  | 120 | #REF!
4 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  | 30 | 0
5 | LOCAÇÃO E SONDAGEM |  | 30 | #REF!
6 | INFRAESTRUTURA ( ESTACAS, BLOCOS E BASES DAS CORTINAS) |  | 60 | #REF!
7 | MESOESTRUTURAS (CORTINAS) |  | 60 | #REF!
8 | SUPERESTRUTURAS (VIGAS, GUARDA-RODAS, E LAJE) |  | 60 | #REF!
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 30 | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | #REF!
KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MG Nº: 332.425/D
,

## CROQUI DMT (hidden)
CROQUI DMT
DISTÂNCIA DE JEQUITAI ATE AFERRO E AÇO TAKONO |  | 417 KM
| KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA |  | ELDIMA CALDEIRA BENFICA
| ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG |  | PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUITÁI-MG