## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG
OBRA: EXECUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR DUPLO EM CONCRETO, COM TUBO DE CONCRETO DE 1200MM DE DIAMATRO. | [5 empty] | DATA: |  | 2025-08-18
LOCAL: ESTRADA VICINAL, NA COMUNIDADE DE MALHADINHA, MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG. | [5 empty] | ART.:
RESPONSÁVEL TECNICO: NÁDIA FERREIRA DE MELO | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi 03/2025 Não Desonerado | [5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO | [5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 24.09%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ |  | PREÇO TOTAL R$
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI | SEM BDI | COM BDI
1 | BUEIRO TUBULAR DUPLO EM CONCRETO | [6 empty] | 62606.29 | 77686.63
1.1 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 2273.99 | 2821.77
1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 4.5 | 505.33 | 627.06 | 2273.99 | 2821.77
1.2 | Demolição | [6 empty] | 416.02 | 516.24
1.2.1 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SINAPI | M3 | 1.8 | 203.55 | 252.59 | 366.39 | 454.66
1.2.2 | 100977 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 1.8 | 8.07 | 10.01 | 14.53 | 18.02
1.2.3 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 9 | 3.9 | 4.84 | 35.1 | 43.56
1.3 | Movimento de Terra | [6 empty] | 7203.35 | 8937.76
1.3.1 | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 114.57 | 9.84 | 12.21 | 1127.37 | 1398.9
1.3.2 | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 76.38 | 9.19 | 11.4 | 701.93 | 870.73
1.3.4 | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 166.05 | 29.2 | 36.23 | 4848.66 | 6015.99
1.3.5 | 100976 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 24.9 | 8.9 | 11.04 | 221.61 | 274.9
1.3.6 | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 124.5 | 2.44 | 3.03 | 303.78 | 377.24
1.4 | Ala de Contenção | [6 empty] | 39130.27 | 48556.14
1.4.1 | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 63.7 | 90.03 | 111.72 | 5734.91 | 7116.56
1.4.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 13.4 | 89.55 | 111.12 | 1199.97 | 1489.01
1.4.3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SINAPI | M2 | 22.29 | 6.93 | 8.6 | 154.47 | 191.69
1.4.4 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 1.11 | 867.92 | 1077 | 963.39 | 1195.47
1.4.5 | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 139.9 | 9.85 | 12.22 | 1378.02 | 1709.58
1.4.6 | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 173.4 | 9.81 | 12.17 | 1701.05 | 2110.28
1.4.7 | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 176.5 | 9.66 | 11.99 | 1704.99 | 2116.24
1.4.8 | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SINAPI | KG | 145 | 8.88 | 11.02 | 1287.6 | 1597.9
1.4.9 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 7.68 | 142.85 | 177.26 | 1097.09 | 1361.36
1.4.10 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 28.48 | 136.44 | 169.31 | 3885.81 | 4821.95
1.4.11 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 29.98 | 127.83 | 158.62 | 3832.34 | 4755.43
1.4.12 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 10.43 | 549.97 | 682.46 | 5736.19 | 7118.06
1.4.13 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | SINAPI | M3 | 10.43 | 321.53 | 398.99 | 3353.56 | 4161.47
1.4.14 | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SINAPI | M2 | 29.27 | 127.79 | 158.57 | 3740.41 | 4641.34
1.4.15 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | SINAPI | M2 | 77.44 | 42.85 | 53.17 | 3318.3 | 4117.48
1.4.16 | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 1.86 | 22.67 | 28.13 | 42.17 | 52.32
1.5 | Drenagem | [6 empty] | 13582.66 | 16854.72
1.5.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 2.1 | 801.01 | 993.97 | 1682.12 | 2087.34
1.5.2 | 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 ( 2 LINHAS DE 7 METROS CADA) | SINAPI | M | 14 | 748.95 | 929.37 | 10485.3 | 13011.18
1.5.3 | 102722 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | SINAPI | M | 11.2 | 56.03 | 69.53 | 627.54 | 778.74
1.5.4 | 103930 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | SINAPI | M3 | 0.95 | 829.16 | 1028.9 | 787.7 | 977.46
[7 empty] | VALOR TOTAL: |  | 77686.63
| NÁDIA FERREIRA DE MELO |  |  |  | HERIVELTO ALVES LUIS
| ENGENHEIRA CIVIL CREA: 45.774/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILâNDIA-MG

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA : | EXECUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR DUPLO EM CONCRETO, COM TUBO DE CONCRETO DE 1200MM DE DIAMATRO.
DESCRIÇÃO DA OBRA: | EXECUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR DUPLO EM CONCRETO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE MALHADINHA, MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA/MG, COMPOSTO POR TUBOS DE CONCRETO COM 1,20 M DE DIÂMETRO E 7 METROS DE COMPRIMENTO. ACOMPANHA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA.
ENDEREÇO: | ESTRADA VICINAL, NA COMUNIDADE DE MALHADINHA, MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG. | [5 empty] | Data: | 2025-08-18
RESPONSÁVEL TECNICO: | NÁDIA FERREIRA DE MELO | [5 empty] | Art.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG | [6 empty] | ISS: | 4% | BDI: | 24.09%
1.0 | BUEIRO TUBULAR DUPLO EM CONCRETO
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM: | 1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) |  |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Placa de Obra (3,00x1,50) |  |  | 3 | 1.5 |  |  |  | 1 | 4.5
TOTAL | [8 empty] | 4.5
1.2 |  | DEMOLIÇÃO
ITEM: | 1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Demolição do Muro Existente - Meidas retiradas in loco |  |  | 6 | 0.2 | 1.5 |  |  | 1 | 1.8
TOTAL | [8 empty] | 1.8
ITEM: | 1.2.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Descrição |  |  | Volume (m³) | Largura (m) | Espessura (m) | Área (m²) | Volume (m) | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Demolição do Muro Existente - Meidas retiradas in loco | [6 empty] | 1.8 | 1 | 1.8
TOTAL | [8 empty] | 1.8
ITEM: | 1.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA)
Descrição |  |  | Volume Escavado (m³) |  | DMT |  |  | Repetição | Volume Total x Distância (m³xKM) | Observações
Volume de Carga |  |  | 1.8 |  | 5 |  |  | 1 | 9
TOTAL | [8 empty] | 9
1.3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
ITEM: | 1.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Área de Intervenção h=2,50 metros (Tubo de Concreto DN 1200mm) |  |  | 10.13 | 7.54 | 1.5 |  |  | 1 | 114.57 | Devido à ausência, na base do SINAPI, de um item específico que contemple a escavação completa com profundidade de 2,5 metros, conforme a necessidade da obra, optamos por dividir a escavação em dois itens distintos, de forma a representar adequadamente os serviços executados. Itens 1.3.1 e 1.3.2.
TOTAL | [8 empty] | 114.57
ITEM: | 1.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura/Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Área de Intervenção h=2,50 metros (Tubo de Concreto DN 1200mm) |  |  | 10.13 | 7.54 | 1 |  |  | 1 | 76.38 | Devido à ausência, na base do SINAPI, de um item específico que contemple a escavação completa com profundidade de 2,5 metros, conforme a necessidade da obra, optamos por dividir a escavação em dois itens distintos, de forma a representar adequadamente os serviços executados. Itens 1.3.1 e 1.3.2.
TOTAL | [8 empty] | 76.38
ITEM: | 1.3.4 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Descrição |  |  | Volume Escavado (m³) | Vol. Lastro Magro Tubo(m³) | Vol. Tubo de Concreto (m³) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Reaterro da área de intervenção |  |  | 190.95 | 2.1 | 22.8 |  |  | 1 | 166.05 | O reaterro será executado na área de intervenção, considerando o volume escavado e descontando o volume ocupado pelas manilhas instaladas
TOTAL | [8 empty] | 166.05
ITEM: | 1.3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Descrição |  |  | Vol. Escavado (m³) | Volume de Reaterro (m³) |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
|  |  | 190.95 | 166.05 |  |  |  | 1 | 24.9
TOTAL | [8 empty] | 24.9
ITEM: | 1.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BOTA-FORA)
Descrição |  |  | Volume Carga (m³) |  | DMT |  |  | Repetição | Volume Total x Distância (m³xKM) | Observações
|  |  | 24.9 |  | 5 |  |  | 1 | 124.5
TOTAL | [8 empty] | 124.5
1.4 |  | ALA DE CONTENÇÃO
ITEM: | 1.4.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
Ala de Contenção |  | 2,62+2,62+3,83+0,3+0,3+2,5+3,58+2,5 | 18.25 |  |  |  |  | 2 | 36.5
Sapata 80X80 cm |  | 0,8*4 | 3.4 |  |  |  |  | 8 | 27.2
TOTAL | [8 empty] | 63.7
ITEM: | 1.4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Largura (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Altura/Espessura (m) + 5cm p/ o lastro |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Vigas Baldrames Ala de Contenção VB1-VB2-VB3-VB4-VB5-VB6-VB7-VB8 |  | 6,82*2+3,03*2+2,17*4 | 28.58 | 0.5 | 0.35 |  |  | 1 | 5
Sapata 80X80 cm |  |  | 1 | 1 | 1.05 |  |  | 8 | 8.4
TOTAL | [8 empty] | 13.4
ITEM: | 1.4.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Largura (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Altura/Espessura (m) + 5cm p/ o lastro |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Vigas Baldrames Ala de Contenção VB1-VB2-VB3-VB4-VB5-VB6-VB7-VB8 |  |  | 28.58 | 0.5 |  |  |  | 1 | 14.29
Sapata 80X80 cm |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8 | 8
TOTAL | [8 empty] | 22.29
ITEM: | 1.4.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Largura (m) + 10cm de cada lado p/ forma | Altura/Espessura (m) + 5cm p/ o lastro |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Vigas Baldrames Ala de Contenção VB1-VB2-VB3-VB4-VB5-VB6-VB7-VB8 |  |  | 28.58 | 0.5 | 0.05 |  |  | 1 | 0.71
Sapata 80X80 cm |  |  | 1 | 1 | 0.05 |  |  | 8 | 0.4
TOTAL | [8 empty] | 1.11
ITEM: | 1.4.6 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Fundação |  | 14,6+56,6 | 71.2 |  |  |  |  | 1 | 71.2
Nivel 1 - 2,50m |  |  | 68.7 |  |  |  |  | 1 | 68.7
TOTAL | [8 empty] | 139.9
ITEM: | 1.4.7 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Fundação |  | 86,7+86,7 | 173.4 |  |  |  |  | 1 | 173.4
TOTAL | [8 empty] | 173.4
ITEM: | 1.4.8 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Fundação |  | 49,4+59,8 | 109.2 |  |  |  |  | 1 | 109.2
Nivel 1 - 2,50m |  |  | 67.3 |  |  |  |  | 1 | 67.3
TOTAL | [8 empty] | 176.5
ITEM: | 1.4.9 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022
Descrição |  |  | Peso (KG) |  |  |  |  | Repetição | Peso Total (KG) | Observações
Fundação |  | 55,8+20,5 | 76.3 |  |  |  |  | 1 | 76.3
Nivel 1 - 2,50m |  |  | 68.7 |  |  |  |  | 1 | 68.7
TOTAL | [8 empty] | 145
ITEM: | 1.4.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) | Nº de Lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Sapata 80X80 cm |  |  | 0.8 | 0.3 | 4 |  |  | 8 | 7.68
TOTAL | [8 empty] | 7.68
ITEM: | 1.4.11 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) | Nº de Lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Pilares de Arranque (30X30) |  |  | 0.3 | 0.7 | 4 |  |  | 4 | 3.36
Pilares de Arranque (30X40) |  | 0,3+0,3+0,4+0,4 | 1.4 | 0.7 | 1 |  |  | 4 | 3.92
Pilares Nivel 1 - 1,5m (Intermediario) |  |  | 0.3 | 1.5 | 4 |  |  | 4 | 7.2
Pilares Nivel 1 - 2,5m |  | 0,3+0,3+0,4+0,4 | 1.4 | 2.5 | 1 |  |  | 4 | 14
TOTAL | [8 empty] | 28.48
ITEM: | 1.4.12 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) | Nº de Lados |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Vigas Baldrames |  | 6,81*2+3,03*2+2,18*4 | 28.4 | 0.3 | 2 |  |  | 1 | 17.04
Pilares Nivel 1 - 1,5m (Intermediario) |  | 3,03*2 | 6.06 | 0.3 | 2 |  |  | 1 | 3.64
Pilares Nivel 1 - 2,5m |  | 3,03*2+2,36*4 | 15.5 | 0.3 | 2 |  |  | 1 | 9.3
TOTAL | [8 empty] | 29.98
ITEM: | 1.4.13 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Descrição |  |  | Volume (m³) |  |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Fundação |  | 1,87+2,66+2,21 | 6.74 |  |  |  |  | 1 | 6.74 | Volume retirado do projeto (Eberick)
Nivel 1 - 2,50m |  |  | 3.69 |  |  |  |  | 1 | 3.69
TOTAL | [8 empty] | 10.43
ITEM: | 1.4.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Descrição |  |  | Volume (m³) |  |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Fundação |  |  | 6.74 |  |  |  |  | 1 | 6.74
Nivel 1 - 2,50m |  |  | 3.69 |  |  |  |  | 1 | 3.69
TOTAL | [8 empty] | 10.43
ITEM: | 1.4.15 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Altura/Espessura (m) | Área do Tubo (m²) |  |  | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Parede Ala Base 2,5m |  | Media da Altura (1,5+2,5)/2 | 2.5 | 2 |  |  |  | 4 | 20
Parede Ala Base 3,58m |  |  | 3.58 | 2.2 | 3.24 |  |  | 2 | 9.27
TOTAL | [8 empty] | 29.27
ITEM: | 1.4.16 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura / Espessura (m) | Nº de Lados | Área do Tubo (m²) | Repetição | Área Total (m²) | Observações
Sapata 85x85 cm - Laterais |  |  | 0.8 |  | 0.3 | 4 |  | 8 | 7.68
Pilares de Arranque (30X30) |  |  | 0.3 |  | 0.7 | 4 |  | 4 | 3.36
Pilares de Arranque (30X40) |  | 0,3*2+0,4*2 | 1.4 |  | 0.7 | 1 |  | 4 | 3.92
Alas de Contenção |  | Media da Altura (1,5+2,5)/2 | 9.43 |  | 2 | 2 | 3.24 | 2 | 62.48
TOTAL | [8 empty] | 77.44
ITEM: | 1.4.17 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
Descrição |  |  | Volume Escavado (m³) | Lastro Magro (m³) | Volume de Concreto (m³) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
|  |  | 13.4 | 1.11 | 10.43 |  |  | 1 | 1.86
TOTAL | [8 empty] | 1.86
1.5 |  | DRENAGEM
ITEM: | 1.5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura / Espessura (m) |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Base de Apio dos Tubos de Concreto |  |  | 7 | 3 | 0.1 |  |  | 1 | 2.1
TOTAL | [8 empty] | 2.1
ITEM: | 1.5.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
Tubo de Concreto 1200mm |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 | 14
TOTAL | [8 empty] | 14
ITEM: | 1.5.3 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
Descrição |  |  | Comprimento (m) |  |  |  |  | Repetição | Comprimento Total (m) | Observações
Dreno |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 4 | 11.2
TOTAL | [8 empty] | 11.2
ITEM: | 1.5.4 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022
Descrição |  |  | Área (m²) | Altura / Espessura (m) |  |  |  | Repetição | Volume Total (m³) | Observações
Dissipador de Energia |  |  | 9.45 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.95
TOTAL | [8 empty] | 0.95
| NÁDIA FERREIRA DE MELO |  |  |  |  | HERIVELTO ALVES LUIS
| ENGENHEIRA CIVIL 45.774/D |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: OBRA: EXECUÇÃO DE BUEIRO TUBULAR DUPLO EM CONCRETO, COM TUBO DE CONCRETO DE 1200MM DE DIAMATRO. |  | DATA: |  | 2025-08-18
LOCAL: ESTRADA VICINAL, NA COMUNIDADE DE MALHADINHA, MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG. |  | ART.:
RESPONSÁVEL TECNICO: NÁDIA FERREIRA DE MELO |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Sinapi 03/2025 Não Desonerado |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 24.09%
OBRA: | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2
1.1 | Serviços Preliminares | Físico % | 3.632% | 100%
|  | Financeiro | 2821.77 | 2821.77
1.2 | Demolição | Físico % | 0.6645% | 100%
|  | Financeiro | 516.24 | 516.24
1.3 | Movimento de Terra | Físico % | 11.5% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 8937.76 | 4468.88 | 4468.88
1.4 | Ala de Contenção | Físico % | 62.5% | 60% | 40%
|  | Financeiro | 48556.14 | 29133.684 | 19422.456
1.5 | Drenagem | Físico % | 21.7% |  | 100%
|  | Financeiro | 16854.72 | 0 | 16854.72
TOTAL |  | Físico % | 100% | 47.55% | 52.45%
|  | Financeiro | 77686.63 | 36940.57 | 40746.06 | 77686.63
NÁDIA FERREIRA DE MELO
ENGENHEIRA CIVIL 45.774/D
HERIVELTO ALVES LUIS
PREFEITO MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG