## ORÇAMENTO P RUA (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: | 01/05
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DIVERSAS VIAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG | [5 empty] | DATA: | 2026-07-01
LOCAL: RUA SAÍDA CIDADE, RUA CHICO DE FREITAS, RUA JOÃO BAIANO, RUA DO CAMPO E RUA DIAGONAL - GALUCILÂNDIA/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | BDI (%) | 29.28%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DES. REGIÃO MG 04/2026 - SICOR DES. REGIÃO NORTE MG 01/2026 - SUDECAP DES. REGIÃO MG 01/2026 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  |  | ( X ) | INDIRETA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM GLAUCILÂNDIA/MG | [6 empty] | #REF!
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | #REF!
1.1.1 | SICOR | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 4.5 | 1187.1 | 1534.6829 | 6906.07
1.1.2 | SICOR (2025/04) | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 3565.11 | 0.5 | 0.6464 | 2304.49
| SAÍDA MUNICIPIO - TRECHO 01 | [6 empty] | #REF!
1.2 | LOCAÇÃO | [6 empty] | #REF!
1.1.3 | SICOR | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | #REF! | 95.58 | 123.5658 | #REF!
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | #REF!
1.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | #REF! | M2 | 3387.96 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 121.96 | 1.64 | 2.1202 | 258.58 | #REF!
1.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 1675 | 0.62 | 0.80154 | 1342.57
1.2.4 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | #REF! | M3 | 3387.96 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.5 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 50.82 | 1.64 | 2.1202 | 107.75
1.2.6 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 697.92 | 0.62 | 0.80154 | 559.41
1.2.7 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 101.64 | 1800.34 | 2327.4796 | 236565.02
1.2.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 3110.15 | 2.53 | 3.2708 | 10172.63
1.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 133041.12
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 964.4 | 67,77 | 87.6131 | 84494.03
1.3.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 964.4 | 36.87 | 47.6655 | 45968.64
1.3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 29.43 | 67,77 | 87.6131 | 2578.45
| SAÍDA MUNICIPIO - TRECHO 02 | [6 empty] | #REF!
1.2 | LOCAÇÃO | [6 empty] | #REF!
1.1.3 | SICOR | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | 0 | 95.58 | 123.5658 | 0
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | #REF!
1.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | #REF! | M2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 3387.96 | 0.62 | 0.80154 | 2715.57
1.2.4 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | #REF! | M3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.5 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.6 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 101.64 | 0.62 | 0.80154 | 81.47
1.2.7 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 0 | 1800.34 | 2327.4796 | 0
1.2.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 964.4 | 2.53 | 3.2708 | 3154.34
1.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 0
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
1.3.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 0 | 36.87 | 47.6655 | 0
1.3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
| SAÍDA MUNICIPIO - TRECHO 03 | [6 empty] | #VALUE!
1.2 | LOCAÇÃO | [6 empty] | #VALUE!
1.1.3 | SICOR | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | Transporte (M3XKM) | 95.58 | 123.5658 | #VALUE!
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | #REF!
1.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | #REF! | M2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.4 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | #REF! | M3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.5 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.6 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.7 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 0 | 1800.34 | 2327.4796 | 0
1.2.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 0 | 2.53 | 3.2708 | 0
1.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 0
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
1.3.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 0 | 36.87 | 47.6655 | 0
1.3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
| RUA JOÃO BAIANO - TRECHO 1 | [6 empty] | #REF!
1.2 | LOCAÇÃO | [6 empty] | #REF!
1.1.3 | SICOR | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | #REF! | 95.58 | 123.5658 | #REF!
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | #REF!
1.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | #REF! | M2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.4 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | #REF! | M3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.5 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.6 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.7 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 0 | 1800.34 | 2327.4796 | 0
1.2.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 0 | 2.53 | 3.2708 | 0
1.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 0
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
1.3.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 0 | 36.87 | 47.6655 | 0
1.3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
| RUA JOÃO BAIANO - TRECHO 2 | [6 empty] | #REF!
1.2 | LOCAÇÃO | [6 empty] | #REF!
1.1.3 | SICOR | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | #REF! | 95.58 | 123.5658 | #REF!
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | #REF!
1.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | #REF! | M2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.4 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | #REF! | M3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.5 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.6 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.7 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 0 | 1800.34 | 2327.4796 | 0
1.2.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 0 | 2.53 | 3.2708 | 0
1.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 0
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
1.3.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 0 | 36.87 | 47.6655 | 0
1.3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
| RUA DO CAMPO | [6 empty] | #REF!
1.2 | LOCAÇÃO | [6 empty] | #REF!
1.1.3 | SICOR | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | #REF! | 95.58 | 123.5658 | #REF!
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | #REF!
1.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | #REF! | M2 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.4 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | #REF! | M3 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.5 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.6 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.7 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 0 | 1800.34 | 2327.4796 | 0
1.2.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 0 | 2.53 | 3.2708 | 0
1.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 0
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
1.3.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 0 | 36.87 | 47.6655 | 0
1.3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
| RUA DIAGONAL | [6 empty] | #VALUE!
1.2 | LOCAÇÃO | [6 empty] | #VALUE!
1.1.3 | SICOR | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | 252.63 | 95.58 | 123.5658 | 31216.43
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | #VALUE!
1.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | #REF! | M2 | Transporte (M3XKM) | #REF! | #REF! | #VALUE!
1.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.4 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | #REF! | M3 | Comprimento Total (m) | #REF! | #REF! | #VALUE!
1.2.5 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.6 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.7 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 0 | 1800.34 | 2327.4796 | 0
1.2.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 0 | 2.53 | 3.2708 | 0
1.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 0
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
1.3.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 0 | 36.87 | 47.6655 | 0
1.3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
| RUA DA ESTAÇÃO | [6 empty] | #REF!
1.2 | LOCAÇÃO | [6 empty] | #REF!
1.1.3 | SICOR | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | #REF! | 95.58 | 123.5658 | #REF!
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | #VALUE!
1.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | #REF! | M2 | Comprimento Total (m) | #REF! | #REF! | #VALUE!
1.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | Comprimento Total (m) | 1.64 | 2.1202 | #VALUE!
1.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | Comprimento Total (m) | 0.62 | 0.80154 | #VALUE!
1.2.4 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | #REF! | M3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2.5 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 1.64 | 2.1202 | 0
1.2.6 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 0 | 0.62 | 0.80154 | 0
1.2.7 | SICOR | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 0 | 1800.34 | 2327.4796 | 0
1.2.8 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 0 | 2.53 | 3.2708 | 0
1.3 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 0
1.3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
1.3.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 0 | 36.87 | 47.6655 | 0
1.3.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 0 | 67,77 | 87.6131 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | #REF!
255.542/D
|  | Lwan Matheus Costa Souza |  |  | CREA-MG
Engenheiro Civil CREA - MG 255.542/D
Herivelto Alves Luiz
Prefeito Municiapal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: | 01/04
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT NO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG | [5 empty] | DATA: | 2026-07-01
LOCAL: RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA - GLAUCILÂNDIA/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | BDI (%) | 26.99%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DES. REGIÃO MG 04/2026 - SICOR DES. REGIÃO NORTE MG 01/2026 - SUDECAP DES. REGIÃO MG 01/2026 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  |  | ( X ) | INDIRETA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT NO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG | [6 empty] | 443360.75
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 6158.28
1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 375.23 | 476.5 | 2144.25
1.1.2 | COMP. PRÓPRIA | COMP-MOB-DESMB | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 3160.9 | 4014.03 | 4014.03
1.2 | RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 | [6 empty] | 41319.44
1.2.1 | IMPRIMAÇÃO | [6 empty] | 1803.42
1.2.1.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO | M2 | 317.2 | 4.11 | 5.22 | 1655.78
1.2.1.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 11.42 | 1.64 | 2.08 | 23.75 |  | 3236.9768
1.2.1.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 156.82 | 0.62 | 0.79 | 123.89
1.2.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [6 empty] | 1101.94
1.2.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 2C, PARA PAVIMENTAÇÃO | M2 | 317.2 | 2.58 | 3.28 | 1040.42
1.2.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 4.76 | 1.64 | 2.08 | 9.9
1.2.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 65.34 | 0.62 | 0.79 | 51.62
1.2.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | 25802.96
1.2.3.1 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 9.52 | 2057.02 | 2612.21 | 24868.24
1.2.3.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 291.19 | 2.53 | 3.21 | 934.72
1.2.4 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 12611.12
1.2.4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 88.87 | 67,77 | 86.06 | 7648.15
1.2.4.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 88.87 | 36.87 | 46.82 | 4160.89
1.2.4.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 9.32 | 67,77 | 86.06 | 802.08
1.3 | RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 | [6 empty] | 267437.92
1.3.1 | IMPRIMAÇÃO | [6 empty] | 11796.19
1.3.1.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO | M2 | 2074.8 | 4.11 | 5.22 | 10830.46
1.3.1.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 74.69 | 1.64 | 2.08 | 155.36
1.3.1.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 1025.78 | 0.62 | 0.79 | 810.37
1.3.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [6 empty] | 7207.72
1.3.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 2C, PARA PAVIMENTAÇÃO | M2 | 2074.8 | 2.58 | 3.28 | 6805.34
1.3.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 31.12 | 1.64 | 2.08 | 64.73
1.3.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 427.41 | 0.62 | 0.79 | 337.65
1.3.3. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | 168697.94
1.3.3.1 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 62.24 | 2057.02 | 2612.21 | 162583.95
1.3.3.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 1904.67 | 2.53 | 3.21 | 6113.99
1.3.4 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 79736.07
1.3.4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 591.57 | 67,77 | 86.06 | 50910.51
1.3.4.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 591.57 | 36.87 | 46.82 | 27697.31
1.3.4.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 13.11 | 67,77 | 86.06 | 1128.25
1.4 | RUA MANÉ VIOLA | [6 empty] | 128445.12
1.4.1 | IMPRIMAÇÃO | [6 empty] | 5662.48
1.4.1.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-IMP | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO | M2 | 995.96 | 4.11 | 5.22 | 5198.91
1.4.1.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 35.85 | 1.64 | 2.08 | 74.57
1.4.1.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 492.4 | 0.62 | 0.79 | 389
1.4.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | [6 empty] | 3459.91
1.4.2.1 | COMP. PRÓPRIA | COMP-PINT.LIG | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 2C, PARA PAVIMENTAÇÃO | M2 | 995.96 | 2.58 | 3.28 | 3266.75
1.4.2.2 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 14.94 | 1.64 | 2.08 | 31.08
1.4.2.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). | TXKM | 205.17 | 0.62 | 0.79 | 162.08
1.4.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [6 empty] | 80987.7
1.4.3.1 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 29.88 | 2057.02 | 2612.21 | 78052.83
1.4.3.2 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M3xKM | 914.29 | 2.53 | 3.21 | 2934.87
1.4.4 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 38335.03
1.4.4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 283.96 | 67,77 | 86.06 | 24437.6
1.4.4.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ | M | 283.96 | 36.87 | 46.82 | 13295.01
1.4.4.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 7 | 67,77 | 86.06 | 602.42
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 443360.75 | 443360.76
__________________________________________
|  |  | Lwan Matheus Costa Souza |  | Herivelto Alves Luiz
|  |  | Engenheiro Civil CREA - MG 255.542/D |  | Prefeito Municiapal

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA - MG | [6 empty] | FOLHA Nº: | 02/05
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT NO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG | [6 empty] | DATA: | 2026-07-01
LOCAL: RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA - GLAUCILÂNDIA/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DES. REGIÃO MG 04/2026 - SICOR DES. REGIÃO NORTE MG 01/2026 - SUDECAP DES. REGIÃO MG 01/2026 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  |  | % ISS MUN.: | 4% | BDI: | 26.99%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT NO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | Conforme padrão exigido pelo Órgão Concedente - SEINFRA.
1.1.2 | COMP. PRÓPRIA | COMP-MOB-DESMB | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | Valor total da Obra dividido por 100 devido à unidade do item ser o percentual
1.1.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #REF! | Comprimento total dividido por 20m (estaca) x 3 unidade
1.2.1 | IMPRIMAÇÃO
1.2.1 | IMPRIMAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 317.2 | Área total que será recapeada = 5.076,98 m² Imprimação da superfície
1.2.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 11.42 | Área da Imprimação x Coeficiente da taxa de aplicação da emulsão asfáltica x DMT da Refinaria = 5.076,98 m² x 0,0012 T/m² x 30 Km
1.2.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | 0 | 0 | 0 | 156.82 | Área da Imprimação x Coeficiente da taxa de aplicação da emulsão asfáltica x DMT da Refinaria = 5.076,98 m² x 0,0012 T/m² x 412 Km
1.2.4 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0 | 0 | 0 | 317.2 | Área total que será recapeada = 5.076,98 m² Pintura de Ligação
1.2.5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.76 | Área da pintura de Ligação x Coeficiente da taxa de aplicação da emulsão asfáltica x DMT da Refinaria = 5.076,98 m² x 0,0005 T/m² x 30 Km
1.2.6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 65.34 | Área da pintura de Ligação x Coeficiente da taxa de aplicação da emulsão asfáltica x DMT da Refinaria = 5.076,98 m² x 0,0005 T/m² x 412 Km
1.2.7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9.52 | Área total que será regularizada x espessura da capa asfáltica = 5.076,98 m² x 0,03m Capa asfáltica
1.2.8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 291.19 | Volume de CBUQ x DMT da Usina de CBUQ = 152,31 m³ x 30,60 Km
1.2.4 | DRENAGEM SUPERFICIAL
1.3.1 | IMPRIMAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 88.87 | 1.189,04 metros
1.3.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 88.87 | 1.189,04 metros
1.3.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9.32 | 94,55 metros
#REF!
|  | Lwan Matheus Costa Souza |  |  | CREA-MG
Engenheiro Civil CREA - MG 255.542/D
Herivelto Alves Luiz
Prefeito Municiapal

## MEM CALC
MEMÓRIA DE CÁLCULO AUXILIAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT NO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG | [7 empty] | FOLHA Nº: | 02/04
LOCAL: RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA - GLAUCILÂNDIA/MG |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  | DATA: | 2026-07-01
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  |  | Área (m²) |  |  | Repet. | Área Total (m²) |  | OBS:
PLACA DE OBRA |  | 3X1,5M | 4.5 |  |  | 1 | 4.5
TOTAL | [6 empty] | 4.5
DESCRIÇÃO: | 1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
CÓDIGO:
LOGRADOURO | [5 empty] | Repet. | Quantidade |  | OBS:
[6 empty] | 1 | 1
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 1.2.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. c/sarj. + mf | Espessura | Área (m²) | Repet. | Volume Total (m³) | OBS:
#REF! |  |  | #REF! | 12 | 0.2 |  | 2 | #REF! | REPETIÇÃO x2= ESCAVAÇÃO NA VIA E NA JAZIDA
#REF! |  |  | #REF! | 10.5 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 11.2 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 9 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.8 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.2 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  | 206,52+62,95+44,60+34,83+56,59+68,72+165,10+200,35+110,94+312,55 |  |  | 0.2 | 1263.15 | 2 | 505.26
#REF! |  |  | #REF! | 6.3 | 0.2 |  | 2 | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF!
DESCRIÇÃO: | 1.2.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. c/sarj. + mf | Espessura | Área (m²) | Repet. | Volume Total (m³) | OBS:
#REF! |  |  | #REF! | 12 | 0.2 |  | 2 | #REF! | REPETIÇÃO x2= ESCAVAÇÃO NA VIA E NA JAZIDA
#REF! |  |  | #REF! | 10.5 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 11.2 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 9 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.8 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.2 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  |  |  | 0.2 | 1263.15 | 2 | 505.26
#REF! |  |  | #REF! | 6.3 | 0.2 |  | 2 | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF!
DESCRIÇÃO: | 1.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. c/sarj. | Espessura | Área (m²) | DMT (km) | Transporte (M3XKM) | OBS:
#REF! |  |  | #REF! | 12 | 0.2 |  | 2 | #REF! | LOCAL DA OBRA AO BOTA-FORA
#REF! |  |  | #REF! | 10.5 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 11.2 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 9 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.8 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.2 | 0.2 |  | 2 | #REF!
#REF! |  |  |  |  | 0.2 | 1263.15 | 2 | 505.26
#REF! |  |  | #REF! | 6.3 | 0.2 |  | 2 | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF!
DESCRIÇÃO: | 1.2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. c/sarj. | Área (m²) |  | Repet. | Area Total (m²) | OBS:
#REF! |  |  | #REF! | 12 |  |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 10.5 |  |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 11.2 |  |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 9 |  |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.8 |  |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.2 |  |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  |  |  | 1263.15 |  | 1 | 1263.15
#REF! |  |  | #REF! | 6.3 |  |  | 1 | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF!
DESCRIÇÃO: | 1.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. c/sarj. | Espessura | Área (m²) | DMT (km) | Transporte (M3XKM) | OBS:
#REF! |  |  | #REF! | 12 | 0.2 |  | 23.4 | #REF! | JAZIDA AO LOCAL DA OBRA
#REF! |  |  | #REF! | 10.5 | 0.2 |  | 23.4 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 11.2 | 0.2 |  | 23.4 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 9 | 0.2 |  | 23.4 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.8 | 0.2 |  | 23.4 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.2 | 0.2 |  | 23.4 | #REF!
#REF! |  |  |  |  | 0.2 | 1263.15 | 23.4 | 5911.54
#REF! |  |  | #REF! | 6.3 | 0.2 |  | 23.4 | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF!
DESCRIÇÃO: | 1.2.7 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. c/sarj. | Espessura | Área (m²) | Repet. | Volume Total (m³) | OBS:
#REF! |  |  | #REF! | 12 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 10.5 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 11.2 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 9 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.8 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.2 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  |  |  | 0.2 | 1263.15 | 1 | 252.63
#REF! |  |  | #REF! | 6.3 | 0.2 |  | 1 | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF!
DESCRIÇÃO: | 1.2.8 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO CAVA ( RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA)
CÓDIGO:
LOGRADOURO |  |  | Compr. | Larg. c/sarj. | Espessura | Área (m²) | Repet. | Volume Total (m³) | OBS:
#REF! |  |  | #REF! | 12 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 10.5 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 11.2 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 9 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.8 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | #REF! | 5.2 | 0.2 |  | 1 | #REF!
#REF! |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 1263.15 | 1 | 252.63
#REF! |  |  | #REF! | 6.3 | 0.2 |  | 1 | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #REF!
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
2.1 | IMPRIMAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 2.1.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf |  | Área (m²) | Repet. | Área Total (m²) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 |  | 23,73+19,08 | 42.81 |  |  | 317.2 | 1 | 317.2
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  | 79,29+102,17+78,43+36,51 | 296.4 | 7 |  |  | 1 | 2074.8
RUA MANÉ VIOLA |  |  | 142.28 | 7 |  |  | 1 | 995.96
TOTAL | [7 empty] | 3387.96
DESCRIÇÃO: | 2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | CM-30 (T/M2) | Área (m²) | DMT (km) | Transporte (TXKM) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 |  |  |  |  | 0.0012 | 317.2 | 30 | 11.42
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  |  | 296.4 | 7 | 0.0012 | 2074.8 | 30 | 74.69
RUA MANÉ VIOLA |  |  | 142.28 | 7 | 0.0012 | 995.96 | 30 | 35.85
TOTAL | [7 empty] | 121.96
DESCRIÇÃO: | 2.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | CM-30 (T/M2) | Área (m²) | DMT (km) | Transporte (TXKM) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 |  |  |  |  | 0.0012 | 317.2 | 412 | 156.82
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  |  | 296.4 | 7 | 0.0012 | 2074.8 | 412 | 1025.78
RUA MANÉ VIOLA |  |  | 142.28 | 7 | 0.0012 | 995.96 | 412 | 492.4
TOTAL | [7 empty] | 1675
2.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 2.2.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 2C, PARA PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf |  | Área (m²) | Repet. | Área Totaol (m²) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 | [5 empty] | 317.2 | 1 | 317.2
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  |  | 296.4 | 7 |  |  | 1 | 2074.8
RUA MANÉ VIOLA |  |  | 142.28 | 7 |  |  | 1 | 995.96
TOTAL | [7 empty] | 3387.96
DESCRIÇÃO: | 2.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | RR-2C (T/M2) | Área (m²) | DMT (km) | Transporte (TXKM) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 |  |  |  |  | 0.0005 | 317.2 | 30 | 4.76
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  |  | 296.4 | 7 | 0.0005 | 2074.8 | 30 | 31.12
RUA MANÉ VIOLA |  |  | 142.28 | 7 | 0.0005 | 995.96 | 30 | 14.94
TOTAL | [7 empty] | 50.82
DESCRIÇÃO: | 2.2.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | RR-2C (T/M2) | Área (m²) | DMT (km) | Transporte (TXKM) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 |  |  |  |  | 0.0005 | 317.2 | 412 | 65.34
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  |  | 296.4 | 7 | 0.0005 | 2074.8 | 412 | 427.41
RUA MANÉ VIOLA |  |  | 142.28 | 7 | 0.0005 | 995.96 | 412 | 205.17
TOTAL | [7 empty] | 697.92
3 | CAPA ASFALTICA
DESCRIÇÃO: | 3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | Esp. | Área (m²) | Repet. | Volume Total (m³) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 |  |  |  |  | 0.03 | 317.2 | 1 | 9.52
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  |  | 296.4 | 7 | 0.03 |  | 1 | 62.24
RUA MANÉ VIOLA |  |  | 142.28 | 7 | 0.03 |  | 1 | 29.88
TOTAL | [7 empty] | 101.64
DESCRIÇÃO: | 3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)
CÓDIGO:
Logradouro |  |  | Compr. | Larg. s/sarj. + mf | Esp. | Área (m²) | DMT | Transporte (M3XKM) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 |  |  |  |  | 0.03 | 317.2 | 30.6 | 291.19
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  |  | 296.4 | 7 | 0.03 |  | 30.6 | 1904.67
RUA MANÉ VIOLA |  |  | 142.28 | 7 | 0.03 |  | 30.6 | 914.29
TOTAL | [7 empty] | 3110.15
4 | MEIO-FIO E DRENAGEM
DESCRIÇÃO: | 4.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
CÓDIGO:
Logradouro |  | Descrição dos valores |  | Comp. |  |  | Repet. | Comprimento Total (m) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 |  | 23,73+1,80+19,08+1,87+1,2+12,74+12,19+1,2+15,06 |  | 88.87 |  |  | 1 | 88.87
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  | 79,04+101,75+78,43+31,70+41,30+78,45+101,98+78,92 |  | 591.57 |  |  | 1 | 591.57
RUA MANÉ VIOLA |  | 141,88+142,08 |  | 283.96 |  |  | 1 | 283.96
TOTAL | [7 empty] | 964.4
DESCRIÇÃO: | 4.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_
CÓDIGO:
Logradouro |  | Descrição dos valores |  | Comp. |  |  | Repet. | Comprimento Total (m) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 |  |  |  | 88.87 |  |  | 1 | 88.87
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  |  |  | 591.57 |  |  | 1 | 591.57
RUA MANÉ VIOLA |  |  |  | 283.96 |  |  | 1 | 283.96
TOTAL | [7 empty] | 964.4
DESCRIÇÃO: | 4.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
CÓDIGO:
Logradouro |  | Descrição dos valores |  | Comp. |  |  | Repet. | Comprimento Total (m) | OBS:
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 |  |  |  | 9.32 |  |  | 1 | 9.32
RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 |  |  |  | 13.11 |  |  | 1 | 13.11
RUA MANÉ VIOLA |  |  |  | 7 |  |  | 1 | 7
TOTAL | [7 empty] | 29.43
| LWAN MATHEUS COSTA SOUZA |  |  |  | HERIVELTO ALVES LUIZ
| ENGENHEIRO CIVIL - CREA 255.542/D-MG |  |  |  | PREFEITO MUNICPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: | 03/04
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT NO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG |  |  |  |  | DATA: | 2026-07-01
LOCAL: RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA - GLAUCILÂNDIA/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DES. REGIÃO MG 04/2026 - SICOR DES. REGIÃO NORTE MG 01/2026 - SUDECAP DES. REGIÃO MG 01/2026 |  |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  |  | 443360.75
ITEM | ETAPA | FÍSICO/FINANCEIRO GLOBAL |  | FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT NO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG |  | Físico (%) | 100% | 34.14% | 36.19% | 29.67%
|  | Financeiro | 443360.75 | 151373.748 | 160462.752 | 131524.26
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 1.389% | 50% | 0% | 50%
|  | Financeiro | 6158.28 | 3079.14 | 0 | 3079.14
1.2 | RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 | Físico (%) | 9.32% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 41319.44 | 41319.44 | 0 | 0
1.3 | RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 | Físico (%) | 60.32% | 40% | 60% | 0%
|  | Financeiro | 267437.92 | 106975.168 | 160462.752 | 0
1.4 | RUA MANÉ VIOLA | Físico (%) | 28.97% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 128445.12 | 0 | 0 | 128445.12
TOTAL |  | Físico (%) | 100% | 34.14% | 36.19% | 29.67%
|  | Financeiro | 443360.76 | 151373.748 | 160462.752 | 131524.26
|  | Físico (%) | ACUMULADO | 34.14% | 70.33% | 100%
|  | Financeiro | ACUMULADO | 151373.748 | 311836.5 | 443360.76
| Lwan Matheus Costa Souza |  |  | Herivelto Alves Luiz
| Engenheiro Civil CREA - MG 255.542/D |  |  | Prefeito Municiapal

## PLANO APLICAÇÃO
PLANO DE APLICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA NO BAIRRO ZÉ BRANT NO MUNICIPIO DE GLAUCILÂNDIA - MG
LOCAL: RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA E RUA MANÉ VIOLA - GLAUCILÂNDIA/MG |  | FOLHA Nº: | 04/04
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | DURAÇÃO EM DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6158.28 | 60
2 | RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 01 | 41319.44 | 30
3 | RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA TRECHO 02 | 267437.92 | 60
4 | RUA MANÉ VIOLA | 128445.12 | 30
443360.76
Lwan Matheus Costa Souza
Engenheiro Civil CREA - MG 255.542/D
Herivelto Alves Luiz
Prefeito Municiapal

## COMPOSIÇÕES
RELATÓRIO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
|  |  | FONTE: |  | SINAPI 04/2026 DES. SUDECAP 01/2026 DES.
​COMP-LOC​ LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO​ (UN)
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
00020247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | KG | 0.0013514 | 19.87 | 0.03
00004415 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 0.2625 | 7.37 | 1.93
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.96
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1 | 27.97 | 27.97
90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.2 | 55.12 | 66.14
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 94.11
|  |  |  | VALOR: |  | 96.07
​COMP-IMP​ EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO (M2)​
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.004642 | 74.36 | 0.35
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0009134 | 299.17 | 0.27
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.004642 | 60.86 | 0.28
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.001637 | 157.05 | 0.26
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0039606 | 4.97 | 0.02
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.001637 | 9.89 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.2
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
68.09.10 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI | SUDECAP | T | 0.0012 | 2314.69 | 2.78
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 2.78
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0055976 | 23.58 | 0.13
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.13
|  |  |  | VALOR: |  | 4.11
​COMP-PINT.LIG​ EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR- 2C, PARA PAVIMENTAÇÃO (M2)
Equipamento Custo Horário |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI | 0.0048511 | 74.36 | 0.36
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP | 0.0004229 | 299.17 | 0.13
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.0048511 | 60.86 | 0.3
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.001637 | 157.05 | 0.26
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0.003637 | 4.97 | 0.02
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0.001637 | 9.89 | 0.02
|  |  |  | TOTAL Equipamento Custo Horário: |  | 1.09
Material |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
68.09.21 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | SUDECAP | T | 0.00045 | 3047.27 | 1.37
|  |  |  | TOTAL Material: |  | 1.37
Mão de Obra com Encargos Complementares |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.005274 | 23.58 | 0.12
|  |  |  | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |  | 0.12
|  |  |  | VALOR: |  | 2.58
| ____________________________________________ | ___________________________________
| HERIVELTO ALVES LUIZ | LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
| PREFEITO MUNICIPAL | ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 255.542/D

## MOB-DESMB
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA - MG
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DIVERSAS VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA/MG
LOCAL: | RUA EMERECIANA CALDEIRA DA SILVA, RUA MANÉ VIOLA - PERÍMETRO URBANO
PROPR.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA-MG | [8 empty] | FONTE: |  | SICRO 01/2026
COMPOSIÇÃO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES
ITEM | CÓDIGO DNIT | EQUIPAMENTO | QUANT. DE EQUIP. | ORIGEM | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | PAVIMENTADO |  | K | FU | CH E9665 | CMob
[5 empty] | DMT (KM) | V | DMT (KM) | V
1.1 | E9583 | Distribuidor de agregados rebocável de 1,9 m³ | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 30.6 | 60 | 2 | 0 | 420.6475 | 0 | 0 | 0
1.2 | E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 30.6 | 60 | 2 | 0.5 | 420.6475 | 214.53 | 0.51 | 214.53
1.3 | E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 30.6 | 60 | 2 | 0.5 | 420.6475 | 214.53 | 0.51 | 214.53
1.4 | E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 30.6 | 60 | 2 | 0.5 | 420.6475 | 214.53 | 0.51 | 214.53
1.5 | E9544 | Vassoura Mecânica Rebocável | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 30.6 | 60 | 2 | 0 | 420.6475 | 0 | 0 | 0
1.6 | E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 30.6 | 60 | 2 | 1 | 420.6475 | 429.06 | 1.02 | 429.06
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 1072.65 |  | 1072.65
TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 1072.65
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS NÃO RODANTES | [11 empty] | 2145.3
E9665 |  | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw
DESLOCAMENTOS DE VEICULOS - RODANTES
ITEM | CÓDIGO DNIT | EQUIPAMENTO | QUANT. DE EQUIP. | ORIGEM | REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | PAVIMENTADO |  | K | FU | CH | CMob
[5 empty] | DMT (KM) | V | DMT (KM) | V
2.1 | E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 Kw | 2 | Montes Claros | 0 | 50 | 30.6 | 80 | 1 | 1 | 320.758 | 245.38 | 0.765 | 245.38
2.2 | E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 30.6 | 80 | 1 | 1 | 355.6041 | 136.02 | 0.3825 | 136.02
2.3 | E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 Kw | 1 | Montes Claros | 0 | 50 | 30.6 | 80 | 1 | 1 | 330.4608 | 126.4 | 0.3825 | 126.4
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 507.8 |  | 507.8
TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 507.8
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS RODANTES | [11 empty] | 1015.6
[7 empty] | ___________________________________ | [6 empty] | 3160.9
LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 255.542/D